## Q-01号文件盒（进度款）
武德干渠文件目录Q-01号文件盒
序号 | 文件名称 | 编号 | 份数 | 发文单位 | 接收单位 | 接收人 签字 | 收到日期 | 申报金额（元） | 批复金额（元） | 支付金额（元） | 备注
1 | 2016年04月进度款 | 【2016】001 | 1 | 四川省城市建设监理武德干渠项目部 | 君源公司武德干渠项目部 | 王兴春 | 2016.07.09 | 6435851.66 |  | 4156479 | 关于武德干渠工程建设情况的进展报告（筠水投【2016】98号）、 关于拨付后沟水库武德干渠工程建设进度款的请示（筠水投【2016】99号）-水务局、关于拨付后沟水库武德干渠工程建设进度款的请示（筠水投【2016】100号）-财务局、关于筠连县后沟水库进度款审核意见（川华慧【2016】月付05号）、工程款支付证书（监理【2016】进度付001号）、工程款月支付申请书（四川君源【2016】04月付01号）
2 | 2016年05月进度款 | 【2016】002 |  | 四川省城市建设监理武德干渠项目部 | 君源公司武德干渠项目部 | 严梅 |  | 4839611.46 |  | 2616996.45
3 | 2016年06月进度款 | 【2016】003 |  | 四川省城市建设监理武德干渠项目部 | 君源公司武德干渠项目部 | 严梅 |  | 2178052.59 |  | 464715.62
4 | 2016年08月进度款 | 【2016】004 |  | 四川省城市建设监理武德干渠项目部 | 君源公司武德干渠项目部 | 王兴春 |  | 9342299.63 |  | 6233586.98
5 | 2016年10月进度款 | 【2016】005 |  | 四川省城市建设监理武德干渠项目部 | 君源公司武德干渠项目部 | 杨强 |  | 4396787.92 |  | 1962659.29
6 | 2016年12月进度款 | 【2016】006 |  | 四川省城市建设监理武德干渠项目部 | 君源公司武德干渠项目部 | 王君 |  | 561779 |  | 266335.81
7 | 2017年5月进度款 | 【2017】001 |  | 四川省城市建设监理武德干渠项目部 | 君源公司武德干渠项目部 |  |  | 2087101.604 |  | 1669681.28
8 | 暂扣款 | 【2017】002 | [7 empty] | 4373187.77
9 | 2017年8月进度款 | 【2017】003 | [5 empty] | 5547195.032 |  | 4389102.02
| 2017年9月进度款 | 【2017】004 | [5 empty] | 6742733.34 |  | 6405596.67
| 2017年10月进度款 | 【2017】005 | [5 empty] | 2533405.82 |  | 2533405.82
| 2017年11月进度款 | 【2017】006 | [5 empty] | 2703084.68 |  | 2703084.68
| 2017年12月进度款 | 【2017】007 | [5 empty] | 4849520.597 |  | 3713938.86
| 2018年1月进度款 | 2018001
| 2018年2月进度款及跟审报告 | 2018002
| 2018年3月进度款及跟审报告 | 2018003
| 2018年4月进度款 | 2018004
| 2018年8月进度款及跟审报告 | 2018006
合计 | [7 empty] | 52217423.333 |  | 41488770.25

## Q-03现场经济签证单
现场经济签证单
序号 | 文件名称 | 编号 | 签证部位或内容 | 份数 | 工程量 |  |  |  | 收文日期 | 发件人 （武德干渠项目部） | 收件人 （武德干渠监理部） | 报送日期 | 返回日期 | 备注
[5 empty] | 土方（m3) | 石方(m3) | 浆砌块石m3 | 其他
1 | 原岩头上隧洞出口 | 001 |  | 1 | 1168.92 | 2727.47 |  |  | 2015.8.6 |  |  |  |  | 监理已签字甲方未签字
2 | 狗颈子1#~2#隧洞沟渠段 | 002 |  | 1 | 1672.967 | 3903.59 |  |  | 2015.10.13 |  |  |  |  | 监理已签字甲方未签字
3 | 狗颈子2#隧洞进口洞脸 | 003 |  | 1 | 134.28 | 313.32 |  |  | 2015.10.13 |  |  |  |  | 监理已签字甲方未签字
4 | 原兔儿苞隧洞进口施工场地 | 004 |  |  | 241.27 | 965.08 |  |  | 2016.4.11 |  |  |  |  | 监理已签字甲方未签字
5 | 原兔儿苞隧洞进口洞门 | 005 |  |  | 323.39 | 1293.55 |  |  | 2016.4.11 |  |  |  |  | 监理已签字甲方未签字
6 | 原冷杉湾隧洞进口洞门 | 006 |  |  | 236.55 | 551.95 |  |  | 2016.4.11 |  |  |  |  | 监理已签字甲方未签字
7 | 原冷杉湾隧洞进口废弃施工道路 | 007 |  |  | 282.19 | 1128.76 |  |  | 2016.4.11 |  |  |  |  | 监理已签字甲方未签字
8 | 岩头上弃渣场 | 008-1 | [5 empty] | 砂石水泥等材料及机械 | 2016.6.14 |  |  |  |  | 监理已签字甲方未签字
9 | 岩头上弃渣场 | 008-2 | [6 empty] | 2016.8.20
10 | 渠线K13+150~K13+193.4 | 009 |  |  | 68.64 | 617.76 |  |  | 2016.9.26 |  |  |  |  | 甲方监理未签字未留底
签字盖章完成
|  | 1 | 汤水岩危岩处理 | 2 | 3644.24 | 11292.51 | [6 empty] | 2017.7.25 | 签字盖章OK
|  | 2 | 修复水管费用 | 2 |  |  |  | 4655元 |  |  |  |  | 2017.7.25
|  | 3 | 陶田铺隧洞出口至荒坡隧洞进口段明渠内外浆砌块石支挡 | 5 |  |  | 520.88
|  | 4 | 汤水岩涵洞挡墙 | 5 |  |  | 50.81
|  | 5 | 狗颈子2#隧洞出口至兔儿苞隧洞进口段浆砌块石支挡 | 5 |  |  | 301.32
|  | 6 | 汤水岩抗洪抢险 | 5 |  |  |  | 挖机一台、拖车一台、安全人员两名，四个小时
|  | 7 | 汤水岩危岩护脚 | 5 |  |  | 215.46 | 110PVC：58.17M |  |  |  |  | 2017.9.11
|  | 8 | 水工ⅠK2+703.66~K2+765.578 | 5 | 185.04 | 431.76 | [6 empty] | 2017.9.11
|  | 9 | 渠线K13+150~K13+193.4 | 5 | 68.64 | 617.76 | [6 empty] | 2017.9.11
|  | 10 | 水工ⅡK8+969塌方清理 | 5 | 3.024 | 4.536 | [6 empty] | 2017.9.11
|  | 11 | 水工ⅡK10+054~K10+079塌方清理 | 5 | 28.71 | 66.99 | [6 empty] | 2017.9.11
|  | 12 | 水工ⅡK9+923塌方清理 | 5 | 24 | 96 | [6 empty] | 2017.9.11
|  | 13 | 水工ⅡK8+845塌方清理 | 5 | 595.35 | 1389.15 | [6 empty] | 2017.9.11
|  | 14 | 水工ⅡK8+667塌方清理 | 5 | 29.12 | 43.68 | [6 empty] | 2017.9.11
|  | 15 | 水工ⅡK9+284.9~K9+304.4塌方清理 | 5 | 70.434 | 281.736 | [6 empty] | 2017.9.11
|  | 16 | 水工ⅡK9+322.3~K9+333.6塌方清理 | 5 | 36.965 | 54.579 | [6 empty] | 2017.9.11
|  | 17 | 水工ⅠK6+407塌方清理 | 5 | 134.4 | 537.6 | [6 empty] | 2017.9.11
|  | 18 | 水工ⅠK0+000塌方清理 | 5 | 17.4 | 40.6 | [6 empty] | 2017.9.11
|  | 19 | 水工ⅡK8+880~K8+915塌方清理 | 5 | 149.625 | 349.125 | [6 empty] | 2017.9.11
|  | 20 | 原设计岩头上隧洞出口洞脸 | 5 | 903.97 | 2109.26 | [6 empty] | 2017.9.11
|  | 21 | 水工ⅢK13+365.5~K13+480明渠浆砌块石 | 5 |  |  | 29.43 | [5 empty] | 2017-10-11
|  | 22 | 冷杉湾隧洞出口至荒坡隧洞进口段明渠浆砌块石 | 5 |  |  | 413.67 | [5 empty] | 2017-10-11
|  | 23 | 水工ⅢK15+417.35~K15+477.18明渠浆砌块石 | 5 |  |  | 56.24
|  | 24 | 水工ⅢK18+778~K18+838汤水岩 | 5 |  |  | 277.79
|  | 25 | 水工ⅠK0+141~K0+155.8明渠内侧支挡 | 5 |  |  | 14.65 | [5 empty] | 2017.11.10
|  | 26 | 水工ⅡK11+775.5~K11+876明渠内侧支挡 | 5 |  |  | 72.23 | [5 empty] | 2017.11.10
|  | 27 | 水工ⅡK9+037~K9+273明渠内侧支挡 | 5 |  |  | 41.944 | [5 empty] | 2017.11.10
|  | 28 | 水工ⅡK10+368~K11+087明渠内侧支挡 | 5 |  |  | 145.457 | [5 empty] | 2017.11.10
|  |  | 水工ⅡK13+561.3~K13+795.8明渠内侧支挡 | 5 |  |  | 12.4 | [5 empty] | 2017.11.10
|  |  | 朱家沟倒虹管48#镇墩 | 5 |  |  | 34.3
|  |  | 朱家沟倒虹管42#、43#、44#镇墩 | 5 |  |  | 32.668
|  |  | 朱家沟倒虹管25#、31#、32#、33#镇墩 | 5 |  |  | 39.425
|  |  | 水工ⅠK6+201~K6+273.9 | 5 |  |  | 672.45
|  |  | 明渠土石方开挖 | 1 | 4825.98 | 19303.921 | [7 empty] | 只签字未盖章

## 变更资料
变更资料
序号 | 文件名称 | 编号 | 份数 | 发件人 （武德干渠项目部） | 收件人 （武德干渠监理部） | 报送日期 | 返回日期 | 备注
变更审批样本
1 | 筠连县建设工程项目变更审批表（复印件）、筠连县后沟水库工程建设管理指挥部办公室批办传阅单、筠连县三川水务投资有限责任公司关于对筠连县后沟水库武德干渠工程狗颈子2#隧洞K12+897.1391~K12+947.1391段实施钢支撑变更的指示、筠连县建设工程项目变更审批表（原件、未签字完）变更申请报告（原件）、工程变更建设书、变更项目价格申报表、材料认质认价表（审计、甲方未签字）、狗颈子2#隧洞钢支撑施工方案及报审表 | 2016变更001 | 1 |  |  |  | 2016.8.20 | 签字OK
2 | 陶田铺隧洞变更套表留底（监理签字） | 2016变更002 | 1
3 | 陶田铺隧洞出口水管改线 | 2016变更002
4 | 大坪头B隧洞变更套表留底（监理签字） | 2016变更003 | 1
4 | 岩头上隧洞出口弃渣场新增工程审批资料 | 2016新增001 |  | 王君 | 谢平 | 2016\11\16 |  | 退回重做
5 | 兔儿苞弃渣场所新增工程审批资料 | 2016新增002 |  | 王君 | 谢平 | 2016\11\16
6 | 荒坡弃渣场新增工程审批资料 | 2016新增003 |  | 王君 | 谢平 | 2016\11\16
7 | 扇子坝弃渣场新增工程审批资料 | 2016新增004 |  | 王君 | 谢平 | 2016\11\16
8 | 狗颈子弃渣场所新增工程审批资料 | 2016新增005 |  | 王君 | 谢平 | 2016\11\16
9 | 小塝子隧洞进口弃渣场新增工程审批资料 | 2016新增006 |  | 王君 | 谢平 | 2016\11\16
10 | 小塝子隧洞出口弃渣场新增工程审批资料 | 2016新增007 |  | 王君 | 谢平 | 2016\11\16
11 | 兔儿苞隧洞出口蓄水池新增工程审批资料 | 2016新增008 |  | 陈茂兴 |  | 2016\11\29 | 2017-11-25 | 2017年签字完成
2017年
1 | 变更申请报告 | 2017变更001
2 | 工程材料（设备）认质认价核定表 | 倒虹管认价
| 工程材料（设备）认质认价核定表 | 倒虹管弯头认价 | 2*5 |  |  |  | 2017.8.17
3 | 筠连县建设项目工程新增审批表（复印件）、新增申请报告、施工方案及变更项目价格申报表和组价资料－－岩头上弃渣场 | 2017新增001 |  |  |  |  | 2017.8.4 |  | 1714978.5
4 | 筠连县建设项目工程新增审批表（复印件）、新增申请报告、施工方案及变更项目价格申报表和组价资料－－大坪头隧洞弃渣场 | 2017新增002 |  |  |  |  | 2017.8.4 |  | 848301.9
5 | 筠连县建设项目工程新增审批表（复印件）、新增申请报告、施工方案及变更项目价格申报表和组价资料－－大坪头B隧洞弃渣场 | 2017新增003 |  |  |  |  | 2017.8.4 |  | 396527.02
6 | 筠连县建设项目工程新增审批表（复印件）、新增申请报告、施工方案及变更项目价格申报表和组价资料－－童家崖隧洞弃渣场 | 2017新增004 |  |  |  |  | 2017.8.4 |  | 1237322.37
7 | 筠连县建设项目工程新增审批表（复印件）、新增申请报告、施工方案及变更项目价格申报表和组价资料－－扇子坝隧洞出口弃渣场 | 2017新增005 |  |  |  |  | 2017.8.4 |  | 520720.5
8 | 筠连县建设项目工程新增审批表（复印件）、新增申请报告、施工方案及变更项目价格申报表和组价资料－－小塝子隧洞出口弃渣场 | 2017新增007 |  |  |  |  | 2017.8.4 |  | 526701.18
9 | 筠连县建设项目工程新增审批表（复印件）、新增申请报告、施工方案及变更项目价格申报表和组价资料－－陶田铺弃渣场 | 2017新增008 |  |  |  |  | 2017.8.4 |  | 640272.08
10 | 筠连县建设项目工程新增审批表（复印件）、新增申请报告、施工方案及变更项目价格申报表和组价资料－－荒坡弃渣场 | 2017新增010 |  |  |  |  | 2017.8.4 |  | 405413.53
11 | 筠连县建设项目工程新增审批表（复印件）、新增申请报告、施工方案及变更项目价格申报表和组价资料－－狗颈子弃渣场 | 2017新增011 |  |  |  |  | 2017.8.4 |  | 501090.61
12 | 筠连县建设项目工程新增审批表（复印件）、新增申请报告、施工方案及变更项目价格申报表和组价资料－－兔儿苞弃渣场 | 2017新增012 |  |  |  |  | 2017.8.4 |  | 604195.43
13 | 筠连县建设项目工程新增审批表（复印件）、新增申请报告、施工方案及变更项目价格申报表和组价资料－－杜家村隧洞弃渣场 | 2017新增013 |  |  |  |  | 2017.8.4 |  | 391910.26
14 | 筠连县建设项目工程新增审批表（复印件）、新增申请报告、施工方案及变更项目价格申报表和组价资料－－汤水岩危岩处理 | 2017变更014 |  |  |  |  | 2017.8.23 |  | 957941.01
15 | 筠连县建设项目工程新增审批表（复印件）、新增申请报告、施工方案及变更项目价格申报表和组价资料－－1808米明渠变暗渠 | 2017变更015 |  |  |  |  | 2017.8.23 |  | 4606481.89
16 | 筠连县建设项目工程新增审批表（复印件）、新增申请报告、施工方案及变更项目价格申报表和组价资料－－陶田铺隧洞出口处理 | 2017变更016 |  |  |  |  | 2017.8.23 |  | 77968.2
| 大坪头隧洞出口弃渣场附近增加蓄水池 | 2017变更017 |  |  |  |  | 2017.12.8 |  | 56112.77
17 | 2017变更014号初审意见 |  | 1 |  |  |  | 2017.10.28
18 | 2017变更015号初审意见 |  | 1 |  |  |  | 2017.10.28
| 水工Ⅰ段明渠变更为暗渠 | 2017变更021 |  |  |  |  | 2018.1.16 |  | 12476082.54
19 | 零星变更审批 | 2017变更020 | [6 empty] | 6170.74
20 | 2018年
| 渠道边坡塌方 | 2018变更002 |  |  |  |  | 2018-07-24 |  | 1001750.04
21 | 朱家沟倒虹管变更（不包含PCCP管） | 2018变更003 |  |  |  |  | 2018-07-24 |  | -5576536.26
22 | 岩头上隧洞 | 2018变更005 |  |  |  |  | 2018-07-24 |  | 1071703.43
23 | 大坪头B隧洞 | 2018变更006 |  |  |  |  | 2018-07-24 |  | 1680972.85
24 | 扇子坝隧洞 | 2018变更007 |  |  |  |  | 2018-07-24 |  | 337984.08
| 陶田铺隧洞 | 2018变更008 |  |  |  |  | 2018-07-24 |  | 885566.13
| 冷杉湾隧洞 | 2018变更009 |  |  |  |  | 2018-07-24 |  | 555465.47
| 荒坡隧洞 | 2018变更010 |  |  |  |  | 2018-07-24 |  | 1589604.48
| 狗颈子1#隧洞 | 2018变更011 |  |  |  |  | 2018-07-24 |  | 473209.56
| 狗颈子2#隧洞 | 2018变更012 |  |  |  |  | 2018-07-24 |  | 929997.45
| 兔儿苞隧洞 | 2018变更013 |  |  |  |  | 2018-07-24 |  | 629305.39
| 杜家村隧洞 | 2018变更014 |  |  |  |  | 2018-07-24 |  | 717613.05
| 暗渠（不含水工1）增加造价 | 2018变更004 | [6 empty] | 退回
| 明渠变暗渠（1884.05米变2081.4米） | 2018变更001 |  |  |  |  | 2018-09-26 |  | 6817949.127

## G-01号甲方、政府下发文件
武德干渠文件目录G-01号文件盒
序号 | 文件名称 | 编号 | 份数 | 发文单位 | 接收单位 | 发件人签字 | 接收人 签字 | 接收日期 | 备注
1 | 筠连县政府投资工程标后管理暂行办法 | 筠府办发[2012]43号 | 1份 | 四川省城市建设监理有限公司 | 四川省君源水电建设有限公司项目部 |  |  |  | 借走
2 | 筠连县三川水务投资有限责任公司关于加强工程建设施工质量管理的通知 | 筠水投发[2014]82号 | 2 | 四川省城市建设监理有限公司 | 四川省君源水电建设有限公司项目部
3 | 中共宜宾市委办公室、宜宾市人民政府办公室关于加强政府性投资项目公示工作的意见 | 宜委办[2015]1号 | 1
4 | 筠连县三川水务投资有限责任公司后沟水库项目部关于转发《筠连县人民政府安全生产委员会办公室关于转发孙建军局长在省政府常务会会议前学法所做报告的通知》的通知 |  | 1 | 四川省城市建设监理有限公司 | 四川省君源水电建设有限公司项目部
5 | 筠连县人民政府安全生产委员会办公室关于转发孙建军局长在省政府常务会会议前学法所做报告的通知 | 筠安办[2015]19号 | 1 | 四川省城市建设监理有限公司 | 四川省君源水电建设有限公司项目部
6 | 筠连县三川水务投资有限责任公司关于转发《筠连县水务局关于进一步加强我县水利工程质量监督的通知》的通知 |  | 1 | 四川省城市建设监理有限公司 | 四川省君源水电建设有限公司项目部
7 | 筠连县水务局关于进一步加强我县水利工程质量监督的通知 | 筠水发[2015]14号 | 1 | 四川省城市建设监理有限公司 | 四川省君源水电建设有限公司项目部
8 | 筠连县三川水务投资有限责任公司后沟水库项目部工作联系单 |  | 1 | 四川省城市建设监理有限公司 | 四川省君源水电建设有限公司项目部
9 | 筠连县三川水务投资有限责任公司关于代收招标代理费的函 |  | 1 | 四川省城市建设监理有限公司 | 四川省君源水电建设有限公司项目部
10 | 筠连县水务局水利工程质量监督站关于筠连县后沟水库武德干渠工程项目划分的批复 | 筠水质监发[2015]6号 | 1 | 四川省城市建设监理有限公司 | 四川省君源水电建设有限公司项目部
11 | 筠连县水土保持委员会办公室关于筠连县后沟水库武德干渠环保水保方案审核意见 |  | 1 | 四川省城市建设监理有限公司 | 四川省君源水电建设有限公司项目部
12 | 筠连县水务局水利工程质量监督站 关于后沟水库武德干渠工程质量监督计划 |  | 1 | 四川省城市建设监理有限公司 | 四川省君源水电建设有限公司项目部
13 | 宜宾市水务局关于切实加快筠连县后沟水库建设进度的通知 | 宜水函[2015]148号 | 1 | 四川省城市建设监理有限公司 | 四川省君源水电建设有限公司项目部
14 | 宜宾市水务局关于印发《宜宾市水利建设质量考核办法》的通知 | 宜水函[2015]166号 | 1 | 四川省城市建设监理有限公司 | 四川省君源水电建设有限公司项目部 |  |  | 2015.9.10
15 | 宜宾市水务局关于切实加强在建重点水利工程质量与安全管理工作的通知 | 宜水函[2015]167号 | 1 | 四川省城市建设监理有限公司 | 四川省君源水电建设有限公司项目部 |  |  | 2015.9.10
16 | 议题一（枢纽工程下闸蓄水前需安排落实事项） |  | 1 | 三川水务公司 | 武德干渠项目部 | 尹刚 | 黄进端 | 2015.12.29
17 | 议题二（渠系工程需待安排落实事项） |  | 1 | 三川水务公司 | 武德干渠项目部 | 尹刚 | 黄进端 | 2015.12.29
18 | 武德段砍干渠树木统计表册 |  | 1 | 三川水务公司 | 武德干渠项目部 | 尹刚 | 黄进端 | 2015.12.29 | 手抄
19 | 中国烟草水源工程筠连县后沟水库管理月报（第三十一期） |  | 1 | 四川省城市建设监理有限公司 | 四川省君源水电建设有限公司项目部
20 | 工作联系单 | 2015.9.8 | 1 | 四川省城市建设监理有限公司 | 四川省君源水电建设有限公司项目部
21 | 工作简报（筠连县后沟水库召开防洪度汛安全工作会议） | 2015.6.1 |  | 四川省城市建设监理有限公司 | 四川省君源水电建设有限公司项目部 |  |  |  | 筠连县三川水务投资有限公司
22 | 工作简报（后沟书库市级专项督查组来筠开展第五次专项督查工作） |  | 1 | 后沟水库项目部 | 武德干渠项目部 | 尹刚 | 黄进端 | 2015.12.26
23 | 后沟水库工程建设管理指挥部项目组（扩大）会议纪要 | 2015.3.17 | 1 | 四川省城市建设监理有限公司 | 四川省君源水电建设有限公司项目部 |  |  |  | 筠连县后沟水库工程建设管理指挥部办公室
24 | 后沟水库工程建设管理指挥部项目组（扩大）会议纪要 | 第四期 | 1 | 四川省城市建设监理有限公司 | 四川省君源水电建设有限公司项目部
25 | 后沟水库工程建设管理指挥部征地拆迁安置组武德干渠工程建设现场查看情况会议纪要 | 第一期2015.9.14 | 1 | 四川省城市建设监理有限公司 | 四川省君源水电建设有限公司项目部
26 | 后沟水库工程建设管理指挥部项目组武德干渠工程建设现场查看情况会议纪要 | 第一期2015.9.16 | 1 | 四川省城市建设监理有限公司 | 四川省君源水电建设有限公司项目部
27 | 筠连县后沟水库武德干渠建设工作联系会议纪要（2015.1.23） |  |  | 四川省城市建设监理有限公司 | 四川省君源水电建设有限公司项目部 |  |  |  | 筠连后沟水库项目部
28 | 筠连县后沟水库驻场项目部周例会会议纪要 | 第六期2015.3.3 |  | 四川省城市建设监理有限公司 | 四川省君源水电建设有限公司项目部
29 | 武德干渠标段岩头上隧洞弃渣场相关问题会议纪要原件及复印件 | 2015.8.19 |  | 四川省城市建设监理有限公司 | 四川省君源水电建设有限公司项目部 |  |  | 2015.8.28
2016年文件
序号 | 文件名称 | 编号 | 份数 | 发文单位 | 接收单位 | 发件人签字 | 接收人 签字 | 接收日期 | 备注
1 | 会议纪要（2016.1.5） |  | 1 | 后沟水库项目部 | 武德干渠项目部 | 谢平 | 黄进端 | 2016.1.8 | 后沟水库项目部
2 | 工作简报（筠连县后沟水库沥青砼心墙保质保量如期填筑至设计高程） | 第一期 | 1 | 后沟水库项目部 | 武德干渠项目部 | 谢平 | 黄进端 | 2016.1.8 | 三川水务公司
3 | 后沟水库工程建设管理指挥部指挥长扩大会议 | 第三十一期（2016.1.27） | 3 | 后沟水库项目部 | 武德干渠项目部 | 谢平 | 黄进端 | 2016.2.25 | 筠连县后沟水库工程建设管理指挥部办公室
4 | 会议纪要（2016.9.2） | 第十三期 | 1 | 后沟水库项目部 | 武德干渠项目部 |  |  | 2017.2.23
5 | 会议纪要（后沟水路工程建设管理指挥部征地拆迁安置组关于后沟水库武德干渠征地工作会议纪要） | 第十一期(2016.3.23) | 1 | 后沟水库项目部 | 武德干渠项目部 |  |  | 2017.3.23
67 | 后沟水路工程建设管理指挥部指挥长(扩大）会议纪要 | 第三十六期 | 1 |  | 项目部 |  | 王君 | 2017.4.23 | 复印件
6 | 关于加强王家沟、后沟水库工程建设农民工工资支付管理工作的通知 | 筠水投发【2016】1号 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 | 谢平 | 黄进端 | 2016.1.12
7 | 关于武德干渠工程在施工中发生重大设计变更情况的请求报告 | 君源水电项管（2016）011号 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 | 谢平 | 黄进端 | 2016.1.26
8 | 关于后沟水库主干渠施工方与闫香青房屋损害纠纷调解处理意见 |  | 1 | 武德乡调解委员会 | 武德干渠项目部 | 谢平 | 黄进端 | 2016.2.3
9 | 筠连县三川水务投资有限责任公司关于编制王家沟、后沟水库2016年工程防洪度汛方案及防洪度汛应预案的通知 | 筠水投发【2016】7号 | 1份 |  |  |  |  | 2016.3.4
10 | 《四川省水利基本建设工程质量监督中心站关于省级监督水利工程项目有关工作要求的通知》 | 宜水质监【2016】004号 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 | 谢平 | 黄进端 | 2016.3.7 | 无
11 | 关于开展宜宾市2016年度第一次水利基本建设工程质量资料监督巡查的通知 | 川水质监【2016】24号 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 | 谢平 | 黄进端 | 2016.3.23
13 | 关于陈春宏、王君两位同志的委派同志 | 君源建司项管（2016）013号 | 1 | 三川水务后沟项目部 | 武德干渠项目部 | 谢平 | 黄进端 | 2016.4.15
14 | 暂行停止施工通知 |  | 1 | 武德乡政府 | 武德干渠项目部 | 谢平 | 严梅 | 2016.5.14
15 | 关于民工工资保函的申请及回复 |  | 1 | 三川水务后沟项目部 | 武德干渠项目部 | 谢平 | 严梅 | 2016.5.20
16 | 隐患排查与方案制定工作通知 |  | 1 | 三川水务后沟项目部 | 武德干渠项目部 | 谢平 | 严梅 | 2016.5.4
17 | 自检计划上报工作通知 |  | 1 | 三川水务后沟项目部 | 武德干渠项目部 | 谢平 | 严梅 | 2016.5.26
18 | 变更申请报告模板 |  | 1 | 三川水务后沟项目部 | 武德干渠项目部 | 谢平 | 黄进端 | 2016.4.5
19 | 关于做好夏季防暑降温觉防洪防汛工作的通知 | 君源水电项管（2016）027号 | 1 | 四川省君源水电建设有限公司 | 武德干渠项目部 | 王君 | 黄进端 | 2016.6.17
20 | 电费代缴委托书 | [6 empty] | 2016.6.16 | 严梅
21 | 筠连县水务局水利工程质量监督站关于筠连县后沟水库武德干渠工程项目划分的批复 | 筠水质监发[2016]16号 | [5 empty] | 2016.6.22
22 | 关于加强王家沟、后沟水库防洪度汛安全工作的通知 | 筠水投发【2016】21号 | 1 | 筠连县三川水务投资有限责任公司 | 武德干渠项目部 | 谢平 | 王兴春 | 2016.07.09
23 | 筠连县水务局关于后沟水库武德干渠段安全隐患整改的通知 | 筠水发[2016]46号 | 1 | 筠连县三川水务投资有限责任公司 | 武德干渠项目部 |  |  | 2016、12、9
24 | 中共宜宾市委办公室、宜宾市人民政府办公室关于加强政府性投资项目公示工作的意见 |  |  |  | 武德干渠项目部 |  |  |  | 借走
25 | 关于开展电力安全生产大检查的通知 | 川监能安全[2016]177号 |  | 四川能源监管办 | 武德干渠项目部 |  | 王兴春 | 2016、12、12
26 | 四川省政府安委会办公室关于转发《国务院安委会办公室关于江西丰城发电厂“11、24”冷却塔施工平台坍塌特别重大事故的通报》的函及国务院安委会办公室关于江西丰城发电厂“11、24”冷却塔施工平台坍塌特别重大事故的通报 | 川安办函[2016]125号 |  | 四川省政府安委会办公室 | 武德干渠项目部 |  | 王兴春 | 2016、12、12
27 | 四川省人民政府安全生产委员会关于进一步落实企业全员岗位安全生产责任制的指导意见和市县一组的转发通知 |  | 1
2017年文件
序号 | 文件名称 | 编号 | 份数 | 发文单位 | 接收单位 | 发件人签字 | 接收人 签字 | 接收日期 | 备注
1 | 工作通知及项目部的回复 |  | 1 |  |  |  |  | 2017.4.12
2 | 关于对兴文县芭茅沟水库、屏山县中坝水库、筠连县后沟水库工程进展督导的情况报告 |  | 1
3 | 筠连县后沟水库武德干渠工程标段倒虹管询价报告 |  | 1 | 监理部 | 项目部 |  | 王君 | 2017.4.17
4 | 会议纪要（项目组工作会议） | 第一期 | 1 | 监理部 | 项目部 |  | 王君 | 2017.4.20 | 后沟水库建设管理指挥部
5 | 会议纪要（工程建设现场工作会议） | 第二期 | 1 | 监理部 | 项目部 |  | 王君 | 2017.4.20
6 | 会议纪要（工程建设推进） | 第三期 | 1 | 监理部 | 项目部 |  | 王君 | 2017.4.20
7 | 会议纪要（工程建设推进） | 第四期 | 1 | 监理部 | 项目部 |  | 王君 | 2017.4.20
8 | 会议纪要（项目组工作会议） | 第五期 | 1 | 监理部 | 项目部 |  | 王君 | 2017.5.12
9 | 会议纪要（贯彻烟草公司督查情况会议纪要） | 第七期 | 1 |  |  |  |  | 2017.6.5
10 | 会议纪要（后沟水库建设管理指挥部扩大会议） | 第一期 | 1 | 监理部 | 项目部 |  |  | 2017.5.10
11 | 武德干渠施工进度周例会会议纪要（2017.5.17） | [5 empty] | 王君 | 2017.5.19
12 | 关于后沟水库武德干渠隧洞、倒虹管、渠道、渡槽及弃渣场施工进行施工安全整改的通知 |  | 1 | 监理部 | 项目部 |  | 王君 | 2017.5.11 | 后沟水库项目部
13 | 后沟水库工程建设管理指挥部参与制定的施工组织计划手写稿 |  | 1 |  |  |  |  | 2017.5.12
14 | 施工进度周例会 | 2017.6.2 | 1 | 监理部 | 项目部 |  | 王君 | 2017.6.5
15 | 施工进度周例会 | 2017.6.9召开 | 1 | 监理部 | 项目部 |  | 王君
16 | 施工进度周例会 | 2017.6.24召开 | 1 | 监理部 | 项目部 |  | 王君 | 2017.6.30
17 | 施工进度周例会 | 2017.6.30召开 | 1 | 监理部 | 项目部 |  | 王君 | 2017.7.3
18 | 施工进度周例会 | 2017.7.7召开 | 1 | 监理部 | 项目部 |  | 王君 | 2017.7.14
19 | 会议纪要（武德干渠安全检查） | 2017.6.28 | 1 | 监理部 | 项目部 |  | 王君 | 2017.7.14
20 | 施工进度周例会 | 2017.7.14召开 | 1 | 监理部 | 项目部 |  | 王君 | 2017.7.25
21 | 施工进度周例会 | 2017.8.7召开 | 1 | 监理部 | 项目部 |  | 王君 | 2017.8.11
22 | 施工进度周例会 | 2017.9.3召开 | 1 | 监理部 | 项目部 |  |  | 2017.9.8
23 | 施工进度周例会 | 2017.9.11召开 | 1 |  |  |  |  | 2017.9.14
24 | 会议纪要第24期 | （2017.9.28） | 1 |  |  |  |  | 2017-10-09
25 | 会议纪要第五期 | 2017.10.9 | 1 |  |  |  |  | 2017.10.18
26 | 会议纪要第六期 | 2017.11月22召开 | [5 empty] | 2017.12.1
27 | 筠连县水务局水利工程质量监督站关于筠连县后沟水库武德干渠工程项目划分的批复 | 筠水质监发[2017]4号 | 1 | 四川省城市建设监理有限公司 | 四川省君源水电建设有限公司项目部 |  |  | 2017.12.1
28 | 筠连县三川水务投资有限责任公司关于加强安全生产和维稳工作的通知 | [6 empty] | 2017.12.13
| 会议纪要（2017.12.13） | 2017.12.13召开 | [5 empty] | 2017.12.25
| 会议纪要 | 2017年12月29 | [5 empty] | 2018.1.6
| 会议纪要（年底完工） | 2017.12.18
22
23 | 君源公司关于提供成本发票的通知 | [6 empty] | 2017.8.25
24 | 武德干渠施工用地移交登记表 | 关津三组至四组（2017.9.5） | 1 | 监理部 | 项目部 |  |  | 2017.9.8
25
2018年文件
序号 | 文件名称 | 编号 | 份数 | 发文单位 | 接收单位 | 发件人签字 | 接收人 签字 | 接收日期 | 备注
1 | 筠连县三川水务投资有限责任公司关于后沟水库各参建单位按照宜宾市纪委联席会议要求进行整改的通知 | 筠水投发[2018]1号 | 1 | [5 empty] | 扫描件
2 | 会议纪要（2018.1.9）（杨孝强房屋拆迁） |  | 1
3 | 筠连县三川水务投资有限责任公司关于2018年春假后复工安全防范的通知 | 筠水投发[2018]9号 | 1 |  |  |  |  | 2018.3.7 | 扫描件
4 | 工作联系单 | 2018年2月1号
5 | 关于任命胡吉华为后沟项目经理的通知
6 | 安全生产检查记录（2017年12月15日检查） |  | 1份 |  |  |  |  | 2018-03-29 | 安全检查盒
7 | 安全生产检查记录（2018年2月8日检查） |  | 1份 |  |  |  |  | 2018-03-29 | 安全检查盒
8 | 工作联系单（武德干渠段急需恢复清单） | [6 empty] | 2018-03-28
9 | 会议纪要 | 第三期 | 1份 |  |  |  |  | 2018-04-15
10 | 会议纪要 | 第四期 | 1份 |  |  |  |  | 2018-04-18
11 | 筠连县后沟水库武德干渠工程标段倒虹管询价报告 | DN1400询价 | 2 |  |  |  |  | 2018-05-02
12 | 6
13 | 倒排工期计划（陈叙签字）（2018.7.13） | [6 empty] | 2018.7.20
14 | 会议纪要（金属结构采购事宜） | [6 empty] | 2018.7.20
15 | 会议纪要（关于武德干渠变更处理事宜）（2018.6.13召开） | 第五期 | 1份 |  |  |  |  | 2018、7、24
16 | 筠连县三川水务投资有限责任公司关于对武德干渠2018年8月6日报告单的回复意见 | 筠水投函[2018]49号 | [5 empty] | 2018、8、19
17
18
19
20
21
22
23

## G-02号文件盒报告单及回复单
武德干渠文件目录G-02号文件盒
序号 | 文件名称 | 编号 | 份数 | 发件人 （武德干渠项目部） | 收件人 （武德干渠监理部） | 报送日期 | 返回日期 | 备注
2015年报告
1 | 暂停施工申请报告（分部工程岩头上隧洞） | 2015暂停01 | 1 |  |  | 2015.6.7
2 | 暂停施工申请报告（分部工程狗颈子1#～2#隧洞沟渠段、隧洞施工作业段） | 2015暂停02 | 1 |  |  | 2015.7.19
3 | 暂停施工申请报告（分部工程狗颈子1#～2#隧洞沟渠段、隧洞施工作业段） | 2015暂停03 | 1 |  |  | 2015.9.30
4 | 关于武德干渠工程施工标段布设变压器的报告 | 1 | 各1份 |  |  | 2015.1.13 |  | 换章前的资料
5 | 关于武德干渠工程施工标段布设变压器的报告 | 1 | 各1份 |  |  | 2015.2.1 |  | 换章前的资料
6 | 施工图用图计划报告及施工用图计划书 | 1 | 各1份 |  |  | 2015.3.31 |  | 换章前的资料
7 | 报告单（关于项目章启用）及附件 | 2015-001 | 1 |  |  | 2015.5.5 | 2015.6.8
8 | 报告单（关于施工用图计划书）及附件施工用图计划书 | 2015-002 | 1 |  |  | 2015.5.5 | 2015.5.11
9 | 报告单（施工用电计划书） | 2015-003 | 1 |  |  | 2015.5.5 | 2015.6.8
10 | 报告单（关于GPS控制点加密） | 2015-004 | 3 |  |  | 2015.5.11 | 2015.5.13 | 退回
11 | 报告单 （项目经理温淳更换为周龙虎） | 2015-005 | 1 |  |  | 2015.5.11 | 2015.5.22
12 | 报告单 （岩头隧道、兔儿包隧道未安装电） | 2015-006 | 1 |  |  | 2015.5.15 | 2015.5.16
13 | 报告单（关于狗劲子1#隧洞出口段渠道施工难度大） | 2015-007 | 1 |  |  | 2015.5.20 |  | 未批复
14 | 报告单 （关于未收到地质情况报告单） | 2015-008 | 1 |  |  | 2015.5.20 |  | 未批复
15 | 报告单 （岩头上隧洞右上方山体滑坡） | 2015-009 | 1 |  |  | 2015.6.6 | 2015.6.6
16 | 报告单（大坪头隧洞、冷沙湾隧洞围岩与图纸不符） | 2015-010 | 1 |  |  | 2015.6.6 | 2015.6.25 | 退回未批复
17 | 报告单（有关高程复测成果与设计提供数据对比偏差大） | 2015-011 | 1 |  |  | 2015.6.25 | 2015.7.21
18 | 报告单 | 2015-012 | 1 |  |  | 2015.6.25 |  | 未批复
19 | 报告单（K2+824~K4+000、K9+270~K10+480，K14+990~K15+100、K16+862~K18+113.06、这几段沟渠相关施工用图） | 2015-013 | 1 |  |  | 2015.6.25 |  | 未批复
20 | 报告单 （棬坪、狗劲子1#2#隧道村民阻工） | 2015-014 | 1 |  |  | 2015.7.20 | 2015.8.12 | 至今还未处理好
21 | 报告单（岩头上隧道出口位置发生变化，隧道沿线右上方出现山体滑坡、 上报7号报告单至今未回复） | 2015-015 | 1 |  |  | 2015.7.26 | 2015.8.12
22 | 报告单（业主、监理、施工单位一同对狗劲子1#至2#隧道渠道进行了现场复测、确定该渠道无问题，业主尽快落实征地问题） | 2015-016 | 3 |  |  | 2015.7.26 |  | 未批复
23 | 报告单（关于岩头上隧洞挡渣墙施工方案建议） | 2015-017 | 1 |  |  | 2015.8.17 | 2015.8.19
24 | 报告单（关于施工用图计划书） | 2015-018 | 1 |  |  | 2015.8.27 | 2015.8.28
25 | 报告单（关于荒坡及狗颈子1#隧洞进出口边仰坡、明暗渠边坡开挖坡度） | 2015-019 | 4 |  |  | 2015.9.9 |  | 退回
26 | 关于尽快提供武德干渠工程岩头上隧道设计变更通知及狗颈子1#~2#隧道之间施工方案的回复 | 武德干渠字[2015]02号 | 5 |  |  | 2015.6.10 |  | 退回
2016年报告
序号 | 文件名称 | 编号 | 份数 | 发件人 （武德干渠项目部） | 收件人 （武德干渠监理部） | 报送日期 | 返回日期 | 备注
1 | 施工用图计划报告 | 【2016】图计001 | 1 | 严梅 | 谢平 | 2016.6.27 | 2016.6.27
2 | 报告单（关于变压器已安装、未安、增设报告）2016年 | 【2016】1 | 1 | 陈佑丽 | 谢平 | 2016.3.3 |  | 未批复
3 | 报告单（岩头上弃渣场挡渣墙被阻工）2016年 | 【2016】2 | 1 | 陈佑丽 | 谢平 | 2016.3.3 | 2016.4.14
4 | 报告单（武德干渠工程人工骨料场区域） | 【2016】3 | 1 | 黄进端 | 谢平 | 2016.3.12 |  | 未批复
5 | 报告单（请求协调、协助炸药库情况） | 【2016】4 | 1 | 黄进端 | 谢平 | 2016.3.12 |  | 未批复
6 | 报告单（关于重大设计变更的请求报告） | 【2016】5 | 1 | 黄进端 | 谢平 | 2016.3.06 |  | 未批复
7 | 报告单（关于急需解决征地范围和因村民阻工、停工问题） | 【2016】6 | 1 | 陈佑丽 | 谢平 | 2016.3.16 |  | 未批复 | 59.9997
8 | 报告单（采石场征地和安变压器） | 【2016】7 | 1 | 王兴春 | 王绍松 | 2016.3.18 | 2016.4.7
9 | 报告单（倒虹管征地） | 【2016】8 | 1 | 王兴春 | 王绍松 | 2016.3.29 | 2016.4.7
10 | 报告单（存在问题） | 【2016】9 | 1 | 王兴春 | 谢平 | 2016.3.30 | 2016.4.14
11 | 报告单（关于居民引水管道、蓄水池问题） | 【2016】10 | 1 | 黄进端 | 谢平 | 2016.4.14 | 2016.6.15
12 | 报告单（关于武德干渠重大设计变更的情况报告） | 【2016】11 | 1 | 黄进端 | 谢平 | 2016.4.19 | 2016.6.15 |  | 366000
13 | 报告单（狗颈子阻工的情况报告） | 【2016】12 | 1 | 黄进端 | 王绍松 | 2016.4.21 |  | 未批复 | 144000 | 28
14 | 报告单（兔儿苞隧洞阻工的情况报告） | 【2016】13 | 1 | 黄进端 | 谢平 | 2016.4.23 | 2016.6.15
15 | 报告单（关于从进场至3月底的进度情况） | 【2016】14 | 1 | 黄进端 | 谢平 | 2016.5.11 |  | 未批复
16 | 报告单（关于沿线民房情况报告） | 【2016】15 | 1 | 黄进端 | 谢平 | 2016.5.31 |  | 未批复
17 | 报告单（关于水保工程的报告） | 【2016】16 | 1 | 黄进端 | 谢平 | 2016.6.14 |  | 未批复
18 | 报告单（兔儿包阻工） | [2016]17 | 1 | 黄进端 | 谢平 | 2016.6.22 |  | 未批复
19 | 报告单（度汛安全工作汇报） | 【2016】18 | 1 | 严梅 | 谢平 | 2016.6.22 |  | 未批复
20 | 变压器安装报告（监理及甲方有回复） | 【2016】019 | 1 | 严梅 | 王大贵 | 2016.7.12 | 2016.8.3
21 | PCCP管变更 | 【2016】020 | 1 | 严梅 | 王大贵 | 2016.7.12 |  | 未批复
22 | 荒坡隧洞挖机被阻拦 | 【2016】021 | 1 | 王君 | 姚程仁 | 2016.7.20 |  | 未批复
23 | 兔儿苞隧洞变压器损坏 | 【2016】022 | 1 | 严梅 | 姚程仁 | 2016.7.28 |  | 未批复
24 | 灾情报告单 | 【2016】023 | 1 | 严梅 | 王绍松 | 2016.8.9 |  | 未批复
25 | 灾情报告单（关津村四组罗仲军房屋） | 【2016】024 | 1 | 严梅 | 谢平 | 2016.8.10 |  | 未批复
26 | 工程情况汇报（电子版形式报三川公司） |  | 1 | 武德干渠QQ | 刘羽QQ | 2016.8.10
27 | 施工中急须处理的问题 | 【2016】025 | 1 | 王君 | 王绍松 | 2016.8.15
28 | 陶天铺隧洞处电杆 | 【2016】026 | 1 | 王君 | 谢平 | 2016.8.16
29 | 陶田铺隧洞出口段边坡塌方 | 【2016】027 | 1 | 王君 | 姚程仁 | 2016.8.29
30 | 陶田铺隧洞出口电杆断裂 | 【2016】028 | 1 | 王君 | 姚程仁 | 2016.8.29 | 2016.9.5
31 | 弃渣场工程项目单价报告 | 【2016】029 | 1 | 王君 | 姚程仁 | 2016.8.29 | 2016-11-16
32 | 金久倒虹吸管处阻工 | 【2016】030 | 1 | 王君 | 姚程仁 | 2016.8.31 | 2016-11-16
33 | 紧急报告 | 【2016】031 | 1 | 王君 | 谢平 | 2016.9.13 | 2016.9.14
34 | 分时限行报告 | 【2016】032 | 1 |  |  | 未报
35 | 朱家沟倒虹吸管出口处塌方报告 | 【2016】033 | 1 | 王君
36 | 石龙湖阻工报告 | 【2016】034 | 1 | 王君
37 | 岩头上弃渣场阻工报告 | 【2016】035 | 1 | 王君 |  | 2016.9.27 | 2016.10.13
38 | 岩头上弃渣场复工报告 | 【2016】036 | 1 | 王君 |  | 2016.10.14 | 2016.11.16
39 | 水工Ⅲ汤水岩处电杆断裂报告 | 【2016】037 | 1 | 李均碧 |  | 2016.11.1
40 | 水工1部分隧洞恢复初设 | 【2016】038 | 1 | 李均碧 |  | 2016.11.21
41 | 催促设计提供汤水岩弃渣场图纸 | 【2016】039 | 1 | 李均碧 |  | 2016.11.21
42 | 杜家村隧洞弃渣场相关问题 | 【2016】040 | 1 | 李均碧 |  | 2016.11.21
43 | 水工Ⅲ部份明渠变暗渠 | 【2016】041 | 1 | 李均碧 |  | 2016.11.21
44 | 兔儿苞隧洞变压器损坏出口蓄水池相关问题报告 | 【2016】042 | 1 | 陈茂兴 |  | 2016.11.29
45 | 朱家沟倒虹吸管阻工问题的报告 | 【2016】043 | 1 | 陈茂兴 |  | 2016.11.29
46 | 桂花隧洞出口至金久倒虹管起点引水明渠段村民阻工报告 | 【2016】044 | 1 | 陈茂兴 |  | 2016.12.26
47 | 44号报告对应的复工报告 | 【2016】045 | 1 | 陈茂兴 |  | 2016.12.26 | 2017.1.7
48 | 冷杉湾隧洞出口至荒坡隧洞进口引水明渠段村民阻工 | 【2016】046 | 1 |  |  |  |  | 不确定是否报过，发文没记录
49 | 关于筠连县后沟水库武德干渠工程五次重大设计变更的情况说明 |  | 1 | 方光明 | 三川水务及县委主要领导 | 2016.8.14
50 | 隧洞附近民房情况的再次汇报 |  | 1 |  |  | 2016.9.20 |  | 汇报材料
51 | 中国烟草水源工程筠连县后沟水库武德干渠工程开工至2016年7月工程进展及存在问题情况汇报 |  | 1 |  |  | 2016.8.1 |  | 汇报材料
2017年报告单
序号 | 文件名称 | 编号 | 份数 | 发件人 （武德干渠项目部） | 收件人 （武德干渠监理部） | 报送日期 | 返回日期 | 备注
1 | 石龙湖段引水明暗渠段村民阻工 | [2017]001 | 5 |  | 姚程仁 | 2017.1.10 | 2017.3.5 | 监理甲方批复：属实
2 | 中坪6组村民阻挡挖掘机转场报告 | [2017]002 | 5 |  | 谢平 | 2017.1.17 | 2017.2.28
3 | 阻工报告 | [2017]003 | 5 |  |  |  |  | 监理不同意报
4 | 变压器安装报告 | [2017]004 | 5 |  | 姚程仁 | 2017.2.16 | 2017.2.28
5 | 影响工程顺利推进的各种事由的报告 | [2017]005 | 5 |  | 姚程仁 | 2017.2.23
6 | 报告单，变压器安装 | [2017]006 | 5 |  | 姚程仁 | 2017.2.23 |  | 甲方退回，后007重新报
7 | 报告单，关于倒排工期的报告 | [2017]007 | 5 |  |  | 2017.2.24 |  | 2017.2.28退回作废
8 | 暂停施工申请报告（全线停工） | 2017暂停001 | 5 |  |  | 2017.1.18 | 2017.2.28
9 | 增设变压器报告 | [2017]007 | 5 |  | 姚程仁 | 2017.3.1
10 | 施工用图计划报告 | 2017图计001 | 5 |  |  | 2017.3.19 | 2117.4.12
11 | 请求召开联系会议 | [2017]008 |  |  |  |  | 2017、3、22
12 | 大坪头AB隧洞、童家崖隧洞求地质勘探资料报告 | [2017]009 |  |  |  |  | 2017、3、22
13 | 请求出具陶田铺隧洞出口内坡减负方案的报告 | [2017]010 |  |  |  |  | 2017、3、22
14 | K0+000~K0+262明渠变暗渠的报告 | [2017]011 |  |  |  |  | 2017、3、22
15 | 变更组价及调价的报告 | [2017]012 |  |  |  |  | 2017、3、22
16 | 关于中坪六组阻工报告 | [2017]013 |  |  |  | 2017、3、27
17 | 增设弃渣场的报告 | [2017]014 |  |  |  | 2017、4、1
18 | 明渠变暗渠报告 | [2017]015 |  |  |  | 2017.4.12
19 | PCCp管询价报告 | [2017]016 |  |  |  |  | 2017.4.26
20 | 倒排工期计划报告（2017.10.31） | [2017]017 |  |  |  | 2017.4.1 | 2017.4.17
21 | 小塝子进场施工报告 | [2017]018
22 | 明渠变暗渠报告 | [2017]019 |  |  |  |  | 2017.5.31
23 | 水工Ⅲ增充弃渣场报告 | [2017]020 |  |  |  | 2017.4.20 | 2017.4.26
24 | 关于“尽快确认朱家沟倒虹管工程的变更工程费用组价”的紧急报告 | 武德干渠字[2017]001号 |  |  |  | 2017.4.25
25 | 岩头上隧洞问题 | [2017]021 | [5 empty] | 作废
26 | 关于明暗渠施工前需要甲方解决的问题报告 | [2017]022 | [5 empty] | 2017.5.18退回
27 | 关于“请求借款用于购买材料、设备”的请示
28 | 孔明庙阻工报告 | [2017]023 |  |  |  | 2017.5.27 | 2017.6.5
29 | 大坪头B隧洞施工便道阻工报告 | [2017]024 |  |  |  | 2017.6.3 | 2017.6.20
30 | 杜家村隧洞处阻工报告 | [2017]025 | 1 |  |  |  | 2017.6.20
31 | 冷杉湾弃渣场阻工报告 | [2017]026 | 1 |  |  |  | 2017.6.20
32 | 兔儿苞隧洞石料场阻工 | [2017]027 | 1 |  |  |  | 2017.6.20
33 | 石龙湖段渠道和石料场村民阻工 | [2017]028 | 1 |  |  |  | 2017.6.20
34 | 金久倒虹吸管处阻工 | [2017]029 | 1 |  |  |  | 2017.6.20
35 | 石龙湖段引水明暗渠段村民阻工 | [2017]030 | 1 |  |  |  | 2017.6.20
36 | 采石场破坏我部渠线的报告 | [2017]031 | 1 |  |  |  | 2017.6.23
37 | 索赔意向通知单 | 2017赔通002号 | 1 |  |  |  | 2017.6.30
38 | 请求对修复汤水岩下方机耕道的挖机签证 | [2017]032 | 1 |  |  |  | 2017.8.11
39 |  | [2017]033 | [5 empty] | 未批复
40 | 中坪七组在兔儿苞阻工 | [2017]034 |  |  |  |  | 2017.8.11
41 |  | [2017]035 | [5 empty] | 未批复
42 | 请求解决工地施工用水的报告 | [2017]036 | 1 |  |  |  | 2017.7.27
43 | 请求解决汤水岩边坡减载处理时电力部门要求停工的问题 | [2017]037 |  |  |  |  | 2017.7.27
44 | 请求增加童家崖隧洞出口和扇子坝进口变压器 | [2017]038 |  |  |  |  | 2017.8.25
45 | 断道报告 | [2017]043 |  |  |  |  | 2017.12.1
46 | 15号变更存在异议的报告 | [2017]044 |  |  |  |  | 2017.12.25
47 | K19+398~498处明渠变暗渠报告 | [2017]045 |  |  |  |  | 2017.12.8
48 | 断道报告 | [2017]046 |  |  |  |  | 2017、12、21
49 | 杜家村隧洞新增施工便道征地 | [2017]047 |  |  |  |  | 2018.1.16
50 | 关于变更工程价款支付的专题报告 | 君源武德干渠字2017－12号 |  |  |  |  | 2017.12.11
2018年报告单
序号 | 文件名称 | 编号 | 份数 | 发件人 （武德干渠项目部） | 收件人 （武德干渠监理部） | 报送日期 | 返回日期 | 备注
1 | 报告单：申请主材调差 | 2018－001 |  |  |  |  | 2018-01-28
2 | 报告单：申请小塝子倒虹管询价 | 2018－002 |  |  |  |  | 2018-01-28

## G-03号文件盒（合同文件）
武德干渠文件目录G-03号文件盒
序号 | 文件名称 | 编号 | 份数 | 发文单位 | 接收单位 | 接收人 签字 | 报送日期 | 返回日期 | 备注
1 | 3
2 | 进场通知 | 进场01号
3 | 预付款拨款申请、中标通知书、开户许可证
4 | 筠连县后沟水库武德干渠工程施工标段合同文件（副本）
5 | 筠连县后沟水库武德干渠工程施工标段合同文件（正本）
6 | 委托书（签订供电合同委托书 |  |  | 三川公司 | 武干项目部 |  |  | 2017.4.12

## 招投标文件
武德干渠文件目录
序号 | 文件名称 | 编号 | 份数 | 发文单位 | 接收单位 | 接收日期 | 备注
1 | 标后管理办法 |  | 1
2 | 四川成大建设工程项目管理咨询有限公司招标控制价审核报告 |  | 1
3 | 四川省筠连县后沟水库渠系武德干渠工程施工招标及合同文件－－技术条款、工程概况、工程量清单 |  | 1
4 | 清单证计价表及平面图 |  | 1
5 | 投标文件（副本） |  | 1
6 | 筠连县后沟水库武德干渠工程施工标段合同文件 |  | 1
7
8

## G-004号文件盒（施工月报）
武德干渠文件目录G-004号文件盒
序号 | 文件名称 | 编号 | 份数 | 发文单位 | 接收单位 | 发件人 签字 | 接收人 签字 | 报送日期 | 返回日期 | 备注
1 | 施工月报表（2016.3.20～2016.4.20） | 第004期 | 1 | 武德干渠项目部 | 武德干渠监理部 |  |  |  | 2016.5.5
3 | 施工月报表（2016.4.20～2016.5.20） | 第005期 | 1 | 武德干渠项目部 | 武德干渠监理部 |  |  |  | 2016.5.26
8 | 施工月报表（2016.8.20～2016.9.20） | 9 | 1 | 武德干渠项目部 | 武德干渠监理部 |  |  |  | 2016.10.10
9 | 施工月报表（2016.9.20～2016.10.20） | 010 | 1 | 武德干渠项目部 | 武德干渠监理部 |  |  |  | 2016.11.14
11 | 施工月报表（2016.10.20～2016.11.20） | 011 | 1 | 武德干渠项目部 | 武德干渠监理部 |  |  |  | 2016\12\14
13 | 施工月报表（2016.11.20～2016.12.20） | 012 | 1 | 武德干渠项目部 | 武德干渠监理部 |  | 王兴春 |  | 2016\12\27
2017年
1 | 施工月报表（2017.2.21～2017.3.20） | 2017-003 | 1 | 武德干渠项目部 | 武德干渠监理部 |  |  |  | 2017.4.12
2 | 施工月报表（2017.3.21～2017.4.20） | 2017-004 | 1 | 武德干渠项目部 | 武德干渠监理部
3 | 施工月报表（2017.4.21～2017.5.20） | 2017-005 | 1 | 武德干渠项目部 | 武德干渠监理部 |  |  |  | 2017.6.5
4 | 施工月报表（2017.5.21～2017.6.20） | 2017-006 | 1 | 武德干渠项目部 | 武德干渠监理部 |  |  |  | 2017.6.21
5 | 施工月报表（2017.6.21～2017.7.20） | 2017-007 | 1 | 武德干渠项目部 | 武德干渠监理部 |  |  |  | 2017.7.27
| 施工月报表（2017.7.21～2017.8.20） | 2017-008 | 1 | 武德干渠项目部 | 武德干渠监理部 |  |  |  | 2017.8.25
| 施工月报表（2017.8.21～2017.9.20） | 2017-009 | 1 | 武德干渠项目部 | 武德干渠监理部 |  |  |  | 2017.10.29
| 施工月报表（2017.9.21～2017.10.20） | 2017-010 | 1 | 武德干渠项目部 | 武德干渠监理部 |  |  |  | 2017.10.29
| 施工月报表（2017.10.21～2017.11.20） | 2017-011 | 1 | 武德干渠项目部 | 武德干渠监理部 |  |  |  | 2017.12.8
1

## G-005号文件盒（施工周进度计划资料）
武德干渠文件目录G-005号文件盒
序号 | 文件名称 | 编号 | 份数 | 发文单位 | 接收单位 | 发件人 签字 | 接收人 签字 | 日期 | 备注
1 | 施工周进度计划资料（2015.12.28～2016.1.3） | 6 | 1 | 武德干渠项目部 | 武德干渠监理部 |  |  | 2015.12.27
2 | 施工周进度计划资料（2016.1.4～2016.1.10） | 7 | 1 | 武德干渠项目部 | 武德干渠监理部 | 黄进端 | 谢平 | 2016.1.3
3 | 施工周进度计划资料（2016.2.29～2016.3.6） | 12 | 2 | 武德干渠项目部 | 武德干渠监理部 | 黄进端 | 谢平 | 2016.2.28
4 | 施工周进度计划资料（2016.3.7～2016.3.13） | 13 | 1 | 武德干渠项目部 | 武德干渠监理部 | 黄进端 | 谢平 | 2016.3.6
5 | 施工周进度计划资料（2016.3.14～2016.3.20） | 14 | 1 | 武德干渠项目部 | 武德干渠监理部 | 黄进端 | 谢平 | 2016.3.13
6 | 施工周进度计划资料（2016.3.21～2016.3.27） | 15 | 1 | 武德干渠项目部 | 武德干渠监理部 | 黄进端 | 谢平 | 2016.3.20
7 | 施工周进度计划资料（2016.3.28～2016.4.3） | 16 | 1 | 武德干渠项目部 | 武德干渠监理部 | 黄进端 | 谢平 | 2016.3.27
8 | 施工周进度计划资料（2016.4.4～2016.4.10） | 17 | 1 | 武德干渠项目部 | 武德干渠监理部 | 黄进端 | 谢平 | 2016.4.4
9 | 施工周进度计划资料（2016.4.11～2016.4.17） | 18 | 2 | 武德干渠项目部 | 武德干渠监理部 | 黄进端 | 谢平 | 2016.4.12
10 | 施工周进度计划资料（2016.4.18～2016.4.24） | 19 | 1 | 武德干渠项目部 | 武德干渠监理部 | 黄进端 | 谢平 | 2016.4.17
11 | 施工周进度计划资料（2016.4.25～2016.5.1） | 20 | 1 | 武德干渠项目部 | 武德干渠监理部 | 黄进端 | 谢平 | 2016.4.25
12 | 施工周进度计划资料（2016.5.2～2016.5.8） | 21 | 1 | 武德干渠项目部 | 武德干渠监理部 | 黄进端 | 谢平 | 2016.5.2
13 | 施工周进度计划资料（2016.5.9～2016.5.15） | 22 | 1 | 武德干渠项目部 | 武德干渠监理部 | 黄进端 | 谢平 | 2016.5.9
14 | 施工周进度计划资料（2016.5.16～2016.5.22） | 23 | 1 | 武德干渠项目部 | 武德干渠监理部 | 黄进端 | 谢平 | 2016.5.15
15 | 施工周进度计划资料（2016.5.23～2016.5.29） | 24 | 1 | 武德干渠项目部 | 武德干渠监理部 | 黄进端 | 谢平 | 2016.5.22
16 | 施工周进度计划资料（2016.5.30～2016.6.5） | 25 | 1 | 武德干渠项目部 | 武德干渠监理部 | 黄进端 | 谢平 | 2016.5.29
17 | 施工周进度计划资料（2016.6.6～2016.6.12） | 26 | 1 | 武德干渠项目部 | 武德干渠监理部 | 黄进端 | 谢平 | 2016.6.5
18 | 施工周进度计划资料（2016.6.12～2016.6.19） | 27 | 1 | 武德干渠项目部 | 武德干渠监理部 | 黄进端 | 谢平 | 2016.6.12
进度计划
| 施工总进度控制计划 | 2015年5月版
| 施工工期进度计划及报审表 | 2015年10版
1 | 施工月进度计划申报表 | 2016-005 | 2
2 | 施工月进度计划申报表 | 2016-006 | 1
3 | 施工月进度计划申报表 | 2016-007 | 1
4 | 施工月进度计划申报表 | 2016-008 | 1
5 | 施工月进度计划申报表 | 2016-009 | 1
6 | 施工月进度计划申报表 | 2016-010 | 1
7 | 施工月进度计划申报表 | 2016-011 | 1
8 | 施工月进度计划申报表 | 2017-003 | 1
9 | 施工月进度计划申报表 | 2017-004 | 1
10 | 施工月进度计划申报表 | 2017-006 | 1
11 | 施工进度计划调整申报表 | 2017进调001 | 1
12 | 施工月进度计划申报表 | 2017-007 | 1
13 | 施工月进度计划申报表 | 2017-008 | 1
14 | 施工进度计划调整申报表 | 2017进调002 | 1
15 | 施工月进度计划申报表 | 2017-008 | 1
16 | 施工月进度计划申报表 | 2017-009 | 1
17 | 施工月进度计划申报表 | 2017-010 | 1
18 | 施工月进度计划申报表 | 2017-011 | 1
19 | 施工月进度计划申报表 | 2018－01 | 1

## G-07监理会议纪要
武德干渠文件目录G-07号文件盒
序号 | 文件名称 | 编 号 | 份 数 | 发件单位 | 收件单位 | 发件人签字 | 收件人签字 | 接收日期 | 备注
2015年
1 | 会议纪要（武德干渠开工令下达的相关问题）（2015.4.30） | 1 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  |  |  | 甲方在项目部主持召开的会议
2 | 会议纪要（武德干渠工程工期的相关问题）（2015.5.12） | 2 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部
3 | 会议纪要（武德干渠工程具备开工条件的相关问题）（2015.5.19） | 3 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部
4 | 会议纪要（近期武德干渠工程施工中需要解决的问题）（2015.7.22） | 4 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部
5 | 会议纪要（加快推进武德干渠工程顺利施工的相关问题）（2015.8.5） | 5 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部
6 | 会议纪要（武德干渠工程征地线渠道中心线相关问题）（2015.8.25） | 6 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部
7 | 会议纪要（武德干渠检查、落实等相关问题）（2015.9.15） | 7 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部
1 | 监理例会纪要（总结、协调、落实）（2015.4.8） | 监理2015纪要01号 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  |  | 2015.4.29 | 监理例会
2 | 监理例会纪要（总结、协调、落实）（2015.5.14） | 监理2015纪要02号 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部
3 | 监理例会纪要（测量、图纸）（2015.6.25） | 监理2015纪要03号 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部
4 | 监理例会纪要 | 2015.12.1 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部
1 | 会议纪要现场会议（关于岩头上隧洞出口变更线移）（2015.5.12） | 1 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  |  |  | 现场专题会议纪要
2 | 现场会议纪要（关于狗颈子2#隧洞洞口洞脸、仰坡喷锚支护）（2015.6.26） | 4 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部
3 | 会议纪要（关于狗颈子2#隧洞进口洞挖及狗颈子2#隧洞进口至狗颈子1#隧洞出口沟渠开挖超深确定的相关问题）（2015.9.23） | 4 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  |  | 2015.9.24
4 | 会议纪要(关于狗颈子1#隧洞出口挂洞、狗颈子2#隧洞支护方案的确定)(2015.10.8) | 5 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部
5 | 会议纪要（现场解决明挖土石方坡比问题）（2015.10.20） | 6 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部
6 | 会议纪要（处理狗劲子2#隧洞洞室岩层变化、大坪头A隧洞出口至大坪头B隧洞进口段渠道悬空、大坪头A隧洞出口及大坪头B隧洞进口洞口位置等相关问题）（2015.12.31） | 四川城市建设【2015】7 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 | 谢平 | 黄进端
2016年
1 | 关于大坪头B隧洞经过桥沟煤矿的情况了解记录 |  | 1 | 武德干渠项目部 | 武德干渠监理部 | 黄进端 | 王绍松 | 2016.1.14
2 | 专题会议纪要（关于水工Ⅲ渠道塌方设计、业主、监理、所在地荷花村领导、施工方共同参加专题会议） | 第3期 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  | 王君 | 2016.9.26 | 专题会议纪要
3 | 专题会议纪要（关于水工Ⅲ渠道塌方设计、业主、监理、所在地荷花村领导、施工方共同参加专题会议） | 第4期 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  | 王君 | 2016.9.26
4 | 专题会议纪要（岩头上弃渣场下挡墙涵管出口保护加长25米） | 第7期 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  | 王君 | 2016-11-14
5 | 会议纪要 | 第8期 | 2 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  | 王君 | 2016-11-21
6 | 会议纪要 | 第9期 | 2 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  | 王君 | 2016-11-29
7 | 会议纪要 | 2016-12-01 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  | 王君 | 2016\12\14
1 | 会议纪要（处理狗颈子1#隧洞洞室岩层变化）（2016.1.14） | 四川城市建设【2016】1 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 | 谢平 | 黄进端 | 2016.4.21 | 现场专题会议纪要
2 | 会议纪要（武德干渠工程图纸会审及设计技术交底）（2016.1.18） | 四川城市建设【2016】2 | 2 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 | 谢平 | 黄进端 | 2016.3.2 | 现场专题会议纪要
3 | 会议纪要（解决岩头上隧洞出口弃渣场施工相关问题）（2016.1.28） | 四川城市建设【2016】3 | 2 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 | 谢平 | 黄进端 | 2016.3.2 | 现场专题会议纪要
4 | 会议纪要（对武德干渠大坪头B隧洞的设计变更进行现场勘测和方案研究）（2016.2.23） | 四川城市建设【2016】4 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 | 谢平 | 黄进端 |  | 缺失
5 | 会议纪要（确定狗颈子1#隧洞、狗颈子2#隧洞的围岩等级、弃渣场位置及挡渣墙处理方案及砂石料场）（2016.3.8） | 四川城市建设【2016】5 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 | 谢平 | 黄进端 | 2016.3.18 | 现场专题会议纪要
6 | 会议纪要（武德干渠施工中急需解决的问题） | 四川城市建设【2016】6 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 | 谢平 | 黄进端 | 2016.4.21 | 现场专题会议纪要
7 | 会议纪要（武德干渠施工现场进行安全工作检查，针对现场存在的问题进行了安全检查会议）（2016.3.25） | 四川城市建设【2016】7 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 | 谢平 | 黄进端 | 2016.3.30 | 现场专题会议纪要
8 | 会议纪要（武德干渠工程现阶段施工中急需解决的问题）（2016.3.29） | 四川城市建设【2016】8 | 2 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 | 谢平 | 黄进端 | 2016.4.9 | 现场专题会议纪要
9 | 会议纪要（武德干渠工程图纸会审及设计技术交底）（2016.4.12） | 四川城市建设【2016】9 |  | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 | 谢平 | 黄进端 |  | 缺失
10 | 会议纪要（解决弃渣场承载力不能满足设计施工图要求）（2016.5.23） | 四川城市建设【2016】10 |  |  | 武德干渠项目部 | 谢平 | 黄进端 |  | 缺失
11 | 监理例会纪要 |  | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  | 李均碧 | 2016.9.13
| 监理例会纪要 | 四川城市建设【2016】1 |  | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  |  | 2016.6.1
12 | 会议纪要（武德干渠工程现阶段施工中急需解决的问题）（2016.7.6） | 四川城市建设【2016】11 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部
13 | 第十一次监理例会纪要 |  | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 | 姚成仁 | 严梅 | 2016.7.14
| 会议纪要 | 2016-12号 |  | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部
14 | 会议纪要 | 2016-13号 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  | 王君 | 2016-11-14
15 | 会议纪要 | 2016-14号 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  | 王君 | 2016-11-14
16 | 监理报告 | 2016-001号 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  | 王君 | 2016-11-14
2017年
1 | 会议纪要（陶田铺隧洞出口挂洞位置变更） | 2017第001期 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部
2 | 关于本工程进度严重滞后问题座谈会议纪要 | 2017.3.7 |  | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  | 王兴春 | 2017\3\28
3 | 工作联系会议纪要 | 2017.3.22 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  | 王君 | 2017\4\9
4 | 专题会议纪要（水井湾、汤水崖及扇子坝出口处的处理方法） | 2017.4.13召开 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  | 王君 | 2017.5.20
5 | 专题会议纪要（岩头上隧洞洞脸塌方及新房子隧洞洞口排水处理） | 2017.4.28召开 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  | 王君 | 2017.5.20
6 | 专题会议纪要（关于大坪头B隧洞出口洞口遇到松散岩层导致不能正常挂口的处理方案） | 2017.5.12召开 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  | 王君 | 2017.6.21
7 | 专题会议纪要（朱家沟倒虹吸管设计变更及新增12个弃渣场的参建各方联合审核） | 2017.5.19召开 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  | 王君 | 2017.5.20
8 | 专题会议纪要（关于大坪头B隧洞进口洞顶保护层薄且是强风化层和自然堆积层不适宜及右侧边坡是否需要支护的处理方案） | 2017.5.22召开 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  | 王君 | 2017.6.21
9 | 专题会议纪要（朱家沟倒虹吸管工程变更的会审会） | 2017.5.25召开 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  | 王君 | 2017.5.31
10 | 会议纪要（水工2、3明渠、渡槽变暗渠） | 2017.6.4召开 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  | 王君 | 2017.6.10
11 | 专题会议纪要（关于冷杉湾弃渣场问题） | 2017.6.20召开 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  | 王君 | 2017.6.21
12 | 会议纪要（质量、进度、安全、投资） | 2017.6.16召开 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  | 王君 | 2017.6.24
13 | 会议纪要（关于后沟水库武德干渠 工程明渠变暗渠调整现场踏勘及其他现场会议） | 2017.6.27召开 | 2 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  |  |  | 设计单位有盖章
14 | 会议纪要（各责任主体对汤水岩危岩处理土石分界线现场议定50厘米及明确施工单位以土石方量做现场签证） | 2017.6.30召开 | 1 |  |  |  |  | 2017.7.7
15 | 关于后沟水库武德干渠工程荒坡隧洞内外垮方经各参建单位现场踏勘并形成现场会议纪要 | 2017.7.19召开 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  |  | 2017.7.25
16 | 现场踏勘会议纪要（明暗渠局部变更） | 2017.7.25 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部
17 | 现场踏勘会议纪要（荒坡弃渣场挡土墙向内移20米） | 2017.8.5 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  |  | 2017.8.9
18 | 武德干渠8月安全大检查会议纪要 | 2017.8.9 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  |  | 2017.8.9
19 | 监理例会 | 2017.7.28召开 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  |  | 2017.8.11
20 | 筠连县后沟水库武德干渠工程朱家沟倒虹管管材长度变化监理专题会议纪要 | 2017.8.8召开 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  |  | 2017.8.24
21 | 监理例会 | 2017.8.18召开 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  |  | 2017.8.29
22 | 专题会议纪要（施工现场部份渠线处理方案） | 2017.8.29召开 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  |  | 2017.9.8
23 | 会议纪要（荒坡隧洞洞脸垮塌部分采用钢支撑永久支护，并用C20埋石砼填筑） | 2017.8.7召开 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  |  | 2017.9.20
24 | 会议纪要（水工ⅢK18+760~k18+830段增加M7.5浆砌块石） | 2017.8.28召开 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  |  | 2017.9.20
25 | 会议纪要（大坪头B隧洞K2+038~K2+048段增加钢支撑永久支护及浆砌石回填） | 2017.9、1召开 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  |  | 2017.9.20
26 | 会议纪要（荒坡隧洞K12+175~1K2+145段增加钢支撑永久支护做法同狗颈子2#隧洞） | 2017.9。2召开 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  |  | 2017.9.20
27 | 会议纪要（大坪头B隧洞K2+038~K2+028段增加钢支撑永久支护） | 2017.9.7召开 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  |  | 2017.9.20
28 | 会议纪要（水井湾及汤水岩细节处理） | 2017/9/14召开 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  |  | 2017.9.20
29 | 会议纪要（关于倒虹管安装和K3+500处高边坡处理） | 2017/9/25召开 | 1 |  |  |  |  | 2017.10.
30 | 现场专题会议纪要（岩头上隧洞架设钢支撑） | 2017/10/9召开 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  |  | 2017-11-10
31 | 现场专题会议纪要（新房子隧洞架设钢支撑） | 2017/10/10召开 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  |  | 2017-11-10
32 | 现场专题会议纪要（因图纸变更造成的作废的工程量确定由各方现场收方） | 2017/10/13召开 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  |  | 2017-11-10
33 | 现场专题会议纪要（K9+687~K9+727明渠变暗渠） | 2017/10/18召开 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  |  | 2017-11-10
34 | 现场专题会议纪要（K5+400~K5+565微调及汤水岩增加M7.5浆砌块石） | 2017/10/13召开 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  |  | 2017-11-10
35 | 现场专题会议纪要（K5+400~K5+565微调） | 2017/10/24召开 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  |  | 2017-11-10
36 | 现场专题会议纪要（荒坡隧洞出口增加永久钢支撑） | 2017/9/27召开 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  |  | 2017-11-10
37 | 现场专题会议纪要（岩头上隧洞出口增加永久钢支撑） | 2017/9/20召开 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  |  | 2017-11-10
38 | 现场专题会议纪要（扇子坝隧洞出口增加永久钢支撑） | 2017/9/22召开 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  |  | 2017-11-10
39 | 现场专题会议纪要（荒坡隧洞K12+175.898处换填） | 2017/9/22召开 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  |  | 2017-11-10
40 | 现场专题会议纪要（大坪头隧洞出口增加永久钢支撑） | 2017/9/26召开 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  |  | 2017-11-10
41 | 现场专题会议纪要（水工ⅡⅢ明渠变暗渠1808.971米及明渠部分增加浆砌块石支挡） | 2017/6/27召开 | 4 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  |  | 2017-11-10
| 现场专题会议纪要（水工3暗渠跨公路和倒虹管修浆砌块石） | 2017/12/25召开
42 | 倒虹管弯管询价报告 | 2017/7/28召开 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  |  | 2017-11-10
43 | 会议纪要 | 2017纪要10－27 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部
44 | 监理会议纪要 | 2017/10/31召开 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部
45 | 监理会议纪要 | 2017/11/11召开 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  |  | 2017-11-18
46 | 监理会议纪要 | 2017/11/24召开 | [5 empty] | 2017、12、5
2018年
1 | 监理会议纪要 | 2018.1.4召开 | 1 |  |  |  |  | 2018.1.6
2 | 监理会议纪要 | 2018.3.5召开 | 2 |  |  |  |  | 2018.3.9
3 | 监理会议纪要 | 2018.4.4召开 | [5 empty] | 2018.4.10
4 | 现场会议纪要（朱家沟倒虹管51号镇墩下修建浆砌块石挡墙） | 2018.1.6召开
5 | 会议纪要（山溪渡槽及新增堆石坝渣场施工技术方案优化会议） | 2018年5月8日召开 | 1 |  |  |  |  | 2018-05-17
6 | 会议纪要（金属结构定货，加快扫尾工作、迎接电视台录制协助） | 2018-07-20 | 1 |  |  |  |  | 2018、7、24

## G-08号文件盒(监理通知）
武德干渠文件目录G-08号文件盒
序 号 | 文件名称 | 编 号 | 份 数 | 发件单位 | 收件单位 | 报送日期 | 接收日期 | 备注
2015年
1 | 监理通知 | 001 | 1 | 监理部 | 武德项目部 |  | 2015.8.11
2 | 监理通知单回复单 | 01 | 1 | 监理部 | 武德项目部 |  | 2015.8.19
3 | 监理通知 | 002 | 1 | 监理部 | 武德项目部 |  | 2015.8.11
4 | 监理通知单回复单 | 02 | 1 | 监理部 | 武德项目部 |  | 2015.8.19
5 | 监理通知 | 003 | 1 | 监理部 | 武德项目部 |  | 2015.8.17
6 | 监理通知 | 004 | 1 | 监理部 | 武德项目部
7 | 监理报告 | 004 | 1 | 监理部 | 武德项目部 |  | 2015.8.17
8 | 监理回复单 | 04 | 1 | 监理部 | 武德项目部 |  | 2015.10.19
9 | 监理报告 | 005 | 1 | 监理部 | 武德项目部 |  | 2015.8.29
10 | 批复表 | 002 | 1 | 监理部 | 武德项目部 |  | 2015.9.10
11 | 第一次工地例会报告 |  | 1 | 监理部 | 武德项目部 |  | 2015.4.16
2016年
12 | 监理联系单 |  | 1 | 监理部 | 武德项目部 |  | 2016.1.31
13 | 监理通知（近期工作安排） | 001号 | 1 | 监理部 | 武德项目部 |  | 2016.2.28
14 | 监理通知（进度控制和安全管理） | 004号 | 2 | 监理部 | 武德项目部 |  | 2016.3.13
15 | 监理机构工作联系单 | 005号 | 2 | 监理部 | 武德项目部 |  | 2016.3.31
16 | 监理通知 | 005号 | 2 | 监理部 | 武德项目部 |  | 2016.5.11
17 | 监理通知（工程施工中的质量、安全和事中控制） | 006号 | 2 | 监理部 | 武德项目部 |  | 2016.6.10 | 2016.6.25回复监理（5份）
18 | 监理通知 | 007号 |  | 监理部 | 武德项目部 |  | 2016.8.25
19 | 监理通知及回复 | 8号 | 1 |  |  |  | 2016-11-22
20 | 安全隐患整改通知书 |  |  | 后沟水库项目部 | 武德项目部 |  | 2016-12-27 | 扫描件
2017年
21 | 监理机构联系函 | 2017-001 |  | 监理部 | 项目部 |  | 2017-02-20
22 | 监理通知 | 2017-001 | 1 | 监理部 | 项目部 |  | 2017.4.8
23 | 监理通知 | 2017-002 | 1 | 监理部 | 项目部 |  | 2017.4.23
24 | 监理通知 | 2017-003 | 1 | 监理部 | 项目部 |  | 2017.4.23
25 | 监理通知 | 2017-004 | 1 | 监理部 | 项目部 |  | 2017.4.23
26 | 监理通知回复单 | 2017-001 | 1 | 监理部 | 项目部 |  | 2017.5.7
27 | 监理通知回复单 | 2017-002 | 1 | 监理部 | 项目部 |  | 2017.5.7
28 | 监理通知回复单 | 2017-003 | 1 | 监理部 | 项目部 |  | 2017.5.7
29 | 监理通知回复单 | 2017-004 | 1 | 监理部 | 项目部 |  | 2017.5.7
30 | 监理通知 | 2017-005 | 1 | 监理部 | 项目部 |  | 2017.6.4
31 | 监理通知回复单 | 2017-006 | 1
32 | 监理通知 | 2017-006 |  |  |  |  | 2017.6.19
33 | 监理通知 | 2017-007 | 1 | 监理部 | 项目部 |  | 2017.7.21
34 | 监理通知 | 2017-008 | 1 | 监理部 | 项目部 |  | 2017.8.8
35 | 监理通知 | 2017-009 | 1 | 监理部 | 项目部 |  | 2017.8.8
36 | 监理通知回复单 | 2017-006 | 1 | 监理部 | 项目部 |  | 2017.8.24
37 | 监理通知回复单 | 2017-007 | 1 | 监理部 | 项目部 |  | 2017.8.24
38 | 监理通知回复单 | 2017-008 | 1 | 监理部 | 项目部 |  | 2017.8.24
39 | 监理通知回复单 | 2017-009 | 1 | 监理部 | 项目部 |  | 2017.8.24
40 | 整改通知 | 2017.9.30 |  |  |  |  | 2017.10.10
41 | 监理通知 | 2017通知10－25 |  |  |  |  | 2017.11.10
42 | 监理通知 | 2017通知10－25 |  |  |  |  | 2017.11.10
43 | 监理通知 | 2017通知10－25 |  |  |  |  | 2017.11.10
44 | 整改通知 | 2017－1212－1 |  |  |  |  | 2017、12、13
45 | 整改通知 | 2017－1212－2 |  |  |  |  | 2017、12、13
46 | 整改通知 | 2017－1212－3 |  |  |  |  | 2017、12、13
47 | 整改通知 | 2017－1212－4 |  |  |  |  | 2017、12、13
48 | 监理通知 | 2017－1215－1 |  |  |  |  | 2017、12、22
49 | 监理通知 | 2017－1215－2 |  |  |  |  | 2017、12、22
50 | 整改通知 | 2017－1221 |  |  |  |  | 2017、12、22
1 | 新增或紧急工程通知 | 2017工通001 | 1 | 监理部 | 项目部 |  | 2017.6.24
2 | 新增或紧急工程通知 | 2017工通002 | 1 | 监理部 | 项目部 |  | 2017.8.24
3 | 新增或紧急工程通知 | 2017工通003 | 2 | 监理部 | 项目部 |  | 2017.9.2
2018年
4 | 新增或紧急工程通知 | 2018工通001 | 2 | 监理部 | 项目部 |  | 2018.1.19
| 新增或紧急工程通知 | 2018工通002 | 2 | 监理部 | 项目部 |  | 2018.3.28
| 监理通知 | 20180319号 | 2 | 监理部 | 项目部 |  | 2018.4.20
| 监理通知 | 20180420号 | 2 | 监理部 | 项目部
| 监理通知 | 20180423号 | 2 | 监理部 | 项目部 |  | 2018.4.23
| 监理通知 | 20180724号 | 2 | 监理部 | 项目部 |  | 2018、7、24

## G-10号文件盒应急预案
武德干渠文件目录G-10号文件盒
序号 | 文件名称 | 编号 | 份数 | 发文单位 | 接受单位 | 发件人签字 | 接受人 签字 | 报送日期 | 返回日期 | 文件 盒号 | 备注
1 | 施工组织设计/(专项)施工方案报审表（防洪度汛方案） | 004 | 1份 | 四川省城市建设监理有限公司 | 四川省君源水电建设有限公司项目部 |  | 夏秋 |  | 2015.6.25 | 003
2 | 防洪度汛方案 |  | 1份 | 四川省城市建设监理有限公司 | 四川省君源水电建设有限公司项目部 |  | 夏秋 |  | 2015.6.25 | 003
3 | 应急抢险预案 |  | 1份 | 四川省城市建设监理有限公司 | 四川省君源水电建设有限公司项目部 |  | 夏秋 |  | 2015.6.25 | 003
4 | 环保、水保措施和方案 |  | 1份 | 四川省城市建设监理有限公司 | 四川省君源水电建设有限公司项目部 |  | 夏秋 |  | 2015.6.25 | 003
5 | 瓦斯爆炸施工安全应急预案 |  | 1份 | 四川省城市建设监理有限公司 | 四川省君源水电建设有限公司项目部 |  | 夏秋 |  | 2015.6.25 | 003
10 | 隧洞施工安全应急预案 |  | 1
11 | 群体性突发事件应急预案 |  | 1
2016年
6 | 防洪度汛专项施工方案 | 13 | 1份 | 武德干渠项目部 | 武德干渠监理部 | 黄进端 | 王绍松 | 2016.3.14 | 2016.3.23 | 003
7 | 2016防洪应急抢险预案 | 014 | 1份 | 武德干渠项目部 | 武德干渠监理部 | 黄进端 | 谢平 | 2016.3.16 | 2016.3.23 | 003
9 | 应急抢险预案（筠连县后沟水库） |  | 2 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 | 黄进端 | 谢平 |  | 2016.3.20 | 003
注：无返回日期的文件即为上报后未批复的

## J-1号文件盒开工资料李均碧拿走
武德干渠文件目录J-01号文件盒
序号 | 文件名称 | 编号 | 份数 | 发文单位 | 接受单位 | 接受人 签字 | 报送日期 | 返回日期 | 备注
| 进场通知 | 2015进场01 | 1 | 四川省城市建设监理有限公司 | 四川省君源水电建设有限公司项目部 |  |  | 2014.12.31 | 从合同文件盒转
1 | 合同项目开工令 | 01 | 2份 | 四川省城市建设监理有限公司 | 四川省君源水电建设有限公司项目部 | 陈佑丽 |  | 2015.5.26
2 | 工程开工报审表 | 001 | 1份 | 四川省城市建设监理有限公司 | 四川省君源水电建设有限公司项目部 | 陈佑丽 |  | 2015.5.26
3 | 现场组织机构及主要人员报审表 | 001 | 1份 | 四川省城市建设监理有限公司 | 四川省君源水电建设有限公司项目部 | 陈佑丽 |  | 2015.5.26
4 | 项目管理机构组成表 |  | 1份 | 四川省城市建设监理有限公司 | 四川省君源水电建设有限公司项目部 | 陈佑丽 |  | 2015.5.26
5 | 营业执照（副本） |  | 1份 | 四川省城市建设监理有限公司 | 四川省君源水电建设有限公司项目部 | 陈佑丽 |  | 2015.5.26
6 | 安全生产许可证（副本） |  | 1份 | 四川省城市建设监理有限公司 | 四川省君源水电建设有限公司项目部 | 陈佑丽 |  | 2015.5.26
7 | 中华人民共和国组织机构代码证（副本） |  | 1份 | 四川省城市建设监理有限公司 | 四川省君源水电建设有限公司项目部 | 陈佑丽 |  | 2015.5.26
8 | 税务登记证（副本） |  | 1份 | 四川省城市建设监理有限公司 | 四川省君源水电建设有限公司项目部 | 陈佑丽 |  | 2015.5.26
9 | 四川省施工企业工程规费计取证 |  | 1份 | 四川省城市建设监理有限公司 | 四川省君源水电建设有限公司项目部 | 陈佑丽 |  | 2015.5.26
10 | 开户许可证 |  | 1份 | 四川省城市建设监理有限公司 | 四川省君源水电建设有限公司项目部 | 陈佑丽 |  | 2015.5.26
11 | 项目经理温淳（二级建造师注册证书复印件、项目负责人安B证复印件、中级工程师证复印件、身份证复印件、毕业证复印件、保险复印件） |  | 1份 | 四川省城市建设监理有限公司 | 四川省君源水电建设有限公司项目部 | 陈佑丽 |  | 2015.5.26
12 | 技术负责人张明全（身份证复印件、高级工程师证复印件、保险复印件） |  | 1份 | 四川省城市建设监理有限公司 | 四川省君源水电建设有限公司项目部 | 陈佑丽 |  | 2015.5.26
13 | 施工员张小渠（岗位证书复印件、保险复印件） |  | 1份 | 四川省城市建设监理有限公司 | 四川省君源水电建设有限公司项目部 | 陈佑丽 |  | 2015.5.26
14 | 材料员田和剑（岗位证书复印件、保险复印件） |  | 1份 | 四川省城市建设监理有限公司 | 四川省君源水电建设有限公司项目部 | 陈佑丽 |  | 2015.5.26
15 | 质检员丁祥（岗位证书复印件、保险复印件） |  | 1份 | 四川省城市建设监理有限公司 | 四川省君源水电建设有限公司项目部 | 陈佑丽 |  | 2015.5.26
16 | 安全员田小东（岗位证书复印件、水川建安C证复印件、保险复印件） |  | 1份 | 四川省城市建设监理有限公司 | 四川省君源水电建设有限公司项目部 | 陈佑丽 |  | 2015.5.26
17 | 安全工程师韩艳丽（安全工程师证复印件、川建安C证复印件、保险复印件） |  | 1份 | 四川省城市建设监理有限公司 | 四川省君源水电建设有限公司项目部 | 陈佑丽 |  | 2015.5.26
18 | 造价员刘绍兰（造价员资格证书证复印件、保险复印件） |  | 1份 | 四川省城市建设监理有限公司 | 四川省君源水电建设有限公司项目部 | 陈佑丽 |  | 2015.5.26
19 | 造价工程师陈宏伟（造价工程师证书证复印件、保险复印件） |  | 1份 | 四川省城市建设监理有限公司 | 四川省君源水电建设有限公司项目部 | 陈佑丽 |  | 2015.5.26
20 | 造价工程师李振卿（造价工程师证书证复印件、保险复印件） |  | 1份 | 四川省城市建设监理有限公司 | 四川省君源水电建设有限公司项目部 | 陈佑丽 |  | 2015.5.26
21 | 工程材料、构配件、设备报审表 | 001 | 1份 | 四川省城市建设监理有限公司 | 四川省君源水电建设有限公司项目部 | 陈佑丽 |  | 2015.5.26
22 | 材料进场汇总表及附件 |  | 1份 | 四川省城市建设监理有限公司 | 四川省君源水电建设有限公司项目部 | 陈佑丽 |  | 2015.5.26
23 | 机械设备汇总表及附件 |  | 1份 | 四川省城市建设监理有限公司 | 四川省君源水电建设有限公司项目部 | 陈佑丽 |  | 2015.5.26
24 | 现场组织机构施工人员汇总表及附件 |  | 1份 | 四川省城市建设监理有限公司 | 四川省君源水电建设有限公司项目部 | 陈佑丽 |  | 2015.5.26
25 | 施工进度计划报审表 | 001 | 1份 | 四川省城市建设监理有限公司 | 四川省君源水电建设有限公司项目部 | 陈佑丽 |  | 2015.5.26
26 | 施工组织设计/（专项）施工方案报审表 | 001 | 1份 | 四川省城市建设监理有限公司 | 四川省君源水电建设有限公司项目部 | 陈佑丽 |  | 2015.5.26
27 | 施工组织设计 |  | 1份 | 四川省城市建设监理有限公司 | 四川省君源水电建设有限公司项目部 | 陈佑丽 |  | 2015.5.26
28 | 施工进度计划报审表、施工进度计划审批表、施工工期进度计划编制说明及横道图 | 002 | 1份 | 四川省城市建设监理有限公司 | 四川省君源水电建设有限公司项目部 | 陈佑丽 |  | 2015.5.26
29 | 筠连县水务局水利工程质量监督站关于筠连县后沟水库武德干渠工程施工标段项目划分的批复 | 筠水质监[2016]16号 | 1份复印件 | 四川省城市建设监理有限公司 | 四川省君源水电建设有限公司项目部 | 王兴春 |  | 2016.7.9
30 | 筠连县水务局关于同意更换项目经理的批复及施工单位报告及周龙虎二建证书 | [6 empty] | 2015.5.22
31 | 四川省君源水电建设有限公司关于组建武德干渠项目部的通知 | [6 empty] | 2015.1.6

## J-2号文件盒 分部工程开工资料
武德干渠文件目录J-02号文件盒
序号 | 文件名称 | 编号 | 份数 | 发文单位 | 接受单位 | 发件人 | 接受人 签字 | 报送日期 | 返回日期 | 备注
1 | 分部工程申请表、分部工程开工通知（狗颈子2#隧洞分部工程） | 001 | 各1份 | 四川省城市建设监理有限公司 | 四川省君源水电建设有限公司项目部 |  | 谢燕 |  | 2015.6.9
2 | 分部工程申请表、分部工程开工通知（岩头上隧洞分部工程） | 002 | 各1份 | 四川省城市建设监理有限公司 | 四川省君源水电建设有限公司项目部 |  | 谢燕 |  | 2015.6.9
3 | 分部工程申请表、分部工程开工通知（狗颈子1#隧洞分部工程） | 003 | 各1份 | 四川省城市建设监理有限公司 | 四川省君源水电建设有限公司项目部 |  | 谢燕 |  | 2015.6.9
4 | 施工组织设计/(专项)施工方案报审表（狗颈子2#隧洞、岩头上隧洞、狗颈子1#隧洞分部工程） | 002 | 1份 | 四川省城市建设监理有限公司 | 四川省君源水电建设有限公司项目部 |  | 谢燕 |  | 2015.6.9
5 | 狗颈子2#隧洞、岩头上隧洞、狗颈子1#隧洞分部工程隧洞专项施工方案 |  | 1份 | 四川省城市建设监理有限公司 | 四川省君源水电建设有限公司项目部 |  | 谢燕 |  | 2015.6.9
6 | 施工组织设计/(专项)施工方案报审表及施工质量保证及控制专项方案 | 003 | 各1份 | 四川省城市建设监理有限公司 | 四川省君源水电建设有限公司项目部 |  | 谢燕 |  | 2015.6.9
7 | 专项施工方案报审表（狗颈子2#隧洞岩石破碎带处理方案） | 8 | 5 | 武德干渠项目部 | 武德干渠监理部 | 黄进端 | 王绍松 | 2016.2.26 | 2016.3.16
8 | 狗颈子1#洞室开挖隐蔽资料（K12+598.1583-K12+748.9514) |  | 6 | 武德干渠项目部 | 武德干渠监理部 | 黄进端 | 谢平 | 2016.3.21 | 2016.4.26
10 | 分部工程开工申请表（冷杉湾隧洞） | 分开002 | 5 | 武德干渠项目部 | 武德干渠监理部 | 黄进端 | 谢平 | 2016.4.14 | 2016.4.22
11 | 施工方案报审表（冷杉湾隧洞专项施工方案） | 10 | 5 | 武德干渠项目部 | 武德干渠监理部 | 黄进端 | 谢平 | 2016.4.14 | 2016.4.22
12 | 施工进度计划报审表（冷杉湾隧洞专项施工方案进度计划） | 4 | 5 | 武德干渠项目部 | 武德干渠监理部 | 黄进端 | 谢平 | 2016.4.14 | 2016.4.22
13 | 分部工程开工通知（水工Ⅱ渠道） | 分开001 | 5 | 武德干渠项目部 | 武德干渠监理部 | 黄进端 | 谢平 | 2016.4.18 | 2016.4.22
| 分部工程开工申请表（水工Ⅱ渠道） | 分开001 | 5 | 武德干渠项目部 | 武德干渠监理部 | 黄进端 | 谢平 | 2016.4.18 | 2016.4.22
14 | 施工方案报审表（水工Ⅱ渠道） | 009 | 5 | 武德干渠项目部 | 武德干渠监理部 | 黄进端 | 谢平 | 2016.4.18 | 2016.4.22
15 | 施工进度计划报审表（水工Ⅱ渠道） | 003 | 5 | 武德干渠项目部 | 武德干渠监理部 | 黄进端 | 谢平 | 2016.4.18 | 2016.4.22
16 | 施工设备进场报验单（水工Ⅱ渠道） | 001 | 5 | 武德干渠项目部 | 武德干渠监理部 | 黄进端 | 谢平 | 2016.4.18 | 2016.4.22
17 | 施工主要人员报审表（水工Ⅱ渠道） | 001 | 5 | 武德干渠项目部 | 武德干渠监理部 | 黄进端 | 谢平 | 2016.4.18 | 2016.4.22
| 岩头上弃渣场挡渣挡土墙施工方案 | 011 | 5 | 武德干渠项目部 | 武德干渠监理部 | 黄进端 | 谢平 | 2016.4.18 | 2016.4.22
21 | 分部工程开工申请表（兔儿苞隧洞） | 分开003 | 5 | 武德干渠项目部 | 武德干渠监理部 | 黄进端 | 王绍松 | 2016.4.21 | 2016.5.29
22 | 施工方案报审表（兔儿苞隧洞专项施工方案） | 12 | 5 | 武德干渠项目部 | 武德干渠监理部 | 黄进端 | 王绍松 | 2016.4.21 | 2016.5.29
23 | 施工进度计划报审表（兔儿苞隧洞） | 5 | 5 | 武德干渠项目部 | 武德干渠监理部 | 黄进端 | 王绍松 | 2016.4.21 | 2016.5.29
24 | 施工设备进场报验单（兔儿苞隧洞） | 3 | 5 | 武德干渠项目部 | 武德干渠监理部 | 黄进端 | 王绍松 | 2016.4.21 | 2016.5.29
25 | 施工主要人员报审表（兔儿苞隧洞） | 3 | 5 | 武德干渠项目部 | 武德干渠监理部 | 黄进端 | 王绍松 | 2016.4.21 | 2016.5.29
26 | 分部工程开工通知（兔儿苞隧洞） | 分开004号 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 | 谢平 | 黄进端 |  | 2016.5.29
27 | 分部工程开工申请表（荒坡隧洞） | 分开004号 | 5 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 | 陈佑丽 | 谢平 | 2016.5.2 | 2016.5.5
28 | 施工方案报审表（荒坡隧洞专项施工方案） | 013 | 5 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 | 陈佑丽 | 谢平 | 2016.5.2 | 2016.5.5
29 | 施工进度计划报审表（荒坡隧洞） | 006 | 5 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 | 陈佑丽 | 谢平 | 2016.5.2 | 2016.5.5
30 | 施工设备进场报验单（荒坡隧洞） | 004 | 5 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 | 陈佑丽 | 谢平 | 2016.5.2 | 2016.5.5
31 | 施工主要人员报审表（荒坡隧洞） | 004 | 5 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 | 陈佑丽 | 谢平 | 2016.5.2 | 2016.5.5
32 | 分部工程开工通知（荒坡隧洞） | 分开003号 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 | 谢平 | 黄进端 |  | 2016.5.5
33 | 狗颈子弃渣场专项施工方案 | 014 | 5 | 武德干渠项目部 | 武德干渠监理部 | 黄进端 | 王绍松 | 2016.5.5 | 2016.5.26
34 | 兔儿包引水隧洞内局部段溶洞塌方透水施工方案） | 018 | 1 | 武德干渠项目部 | 武德干渠监理部 |  |  | 2016.8.28 | 2016.9.20
35 | 水工Ⅲ渠道开工通知及申请表、施工方案及报审表 | 分开005 | 1 | 武德干渠项目部 | 武德干渠监理部 | 王君 |  |  | 2016.11.16
36 | 水工ⅢK18+615.7~K18+830.35段(汤水岩)渠线危岩处理施工方案 |  |  | 武德干渠项目部 | 武德干渠监理部 |  |  |  | 2016-11-08
37 | 施工进度计划报审表（水工1渠道K0+000~K0+262.636） | 008 |  | 武德干渠项目部 | 武德干渠监理部 |  |  |  | 2016\12\26
38 | 分部工程开工申请表（水工Ⅰ渠道K0+000~K0+262.636） | 分开006 |  | 武德干渠项目部 | 武德干渠监理部 | 王兴春 |  | 2016\12\6 | 2016\2\28
39 | 分部开工通知（水工Ⅰ渠道K0+000~K0+262.636） | 2017分开001 |  | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 | 王君 |  |  | 2017.3.5
40 | 狗颈子弃渣场专项施工方案 | 023 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 | 王君 |  |  | 2017.4.20
41 | 杜家村隧洞弃渣场 专项施工方案 | 024 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 | 王君 |  |  | 2017.4.20
42 | 兔儿包弃渣场施工方案） | 025 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 | 王君 |  |  | 2017.4.20
43 | 荒坡弃渣场施工方案 | 026 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 | 王君 |  |  | 2017.4.20
44 | 小塝子隧洞出口弃渣场施工方案 | 027 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 | 王君 |  |  | 2017.4.20
45 | 小塝子隧洞进口弃渣场施工方案 | 028 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 | 王君 |  |  | 2017.4.20
46 | 扇子坝隧洞出口弃渣场施工方案 | 029 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 | 王君 |  |  | 2017.4.20
47 | 施工设备进场报验单（水工Ⅰ渠道） | 2017设备008 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  |  |  | 2017\5\31
48 | 新房子隧洞开工通知及开工方案和审批表 | 2017分开002 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  |  |  | 2017.6.20
49 | 岩头上隧洞开工通知及开工方案和审批表 | 2017分开003 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  |  |  | 2017.6.20
50 | 陶田铺隧洞开工通知及开工方案和审批表 | 2017分开004 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  |  |  | 2017.6.20
51 | 杜家村隧洞开工通知及开工方案和审批表 | 2017分开005 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  |  |  | 2017.6.20
52 | 大坪头B隧洞开工通知及开工方案和审批表 | 2017分开006 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  |  |  | 2017.6.20
53 | 大坪头B隧洞岩石破碎地带专项施工方案 | 035 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  |  |  | 2017.6.30
54 | 陶田铺弃渣场施工方案 | 036 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  |  |  | 2017.6.30
55 | 童家崖隧洞进口弃渣场施工方案 | 037 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  |  |  | 2017.6.30
56 | 大坪头B隧洞出口弃渣场施工方案 | 038 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  |  |  | 2017.6.30
57 | 陶田铺隧洞出口边坡处理施工方案 | 039 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  |  |  | 2017.6.30
58 | 汤水岩弃料处理专项施工方案 | 2017技案001号 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  |  |  | 2017.8.11
59 | 汤水岩弃料处理安全保障措施 | 2017技案002号 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  |  |  | 2017.8.11
60 | 荒坡隧洞进口危岩处理施工技术方案 | 2017技案003号 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  |  |  | 2017.9.8
61 | 边坡垮塌紧急处置方案 | 2017技案005号 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  |  |  | 2017.11.10
62 | 渡槽施工技术方案申报表 | 2018技案002号 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  |  |  | 2018.8.8
| 金久倒虹吸管施工技术方案申报表 | 2018技案001号 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  |  |  | 2018.8.8

## J-05图纸会审纪要
武德干渠文件目录J-05号文件盒
序 号 | 文件名称 | 编 号 | 份 数 | 发件单位 | 收件单位 | 报送日期 | 开会日期 | 文件盒 | 备注
1 | 图纸会审纪录 | 01 | 1 | 武德项目部 | 监理部 |  | 2015.5.26 | 013
2 | 图纸会审纪录 | 【2016】0011 | 1 | 武德项目部 | 监理部 |  | 2016.1.18
3 | 图纸会审纪录 | 【2016】0012 | 2 | 武德项目部 | 监理部 |  | 2016.4.12
4 | 图纸会审纪录 | 2017-001 | 1 |  |  |  | 20170306

## J-07号文件盒设计单位来文（设计修改通知单）
武德干渠文件目录J-07号文件盒
序号 | 文件名称 | 编号 | 份数 | 发文单位 | 接收单位 | 接收人 签字 | 收到日期 | 备注
1 | 设计修改通知单（荒坡隧道出口至狗颈子2#隧洞段明暗渠横剖面图图中标注渠道边坡开挖坡比与说明部分渠道边边坡开挖坡比存在不统一，进行调整）（2015.9.6） | 修字01号 | 2 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部
2 | 设计修改通知单（水保工程中排水管直径由1500mm调整为1200mm。）（2016.1.8） | 修字01号 | 2 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 | 黄进端 | 2016.1.27
3 | 设计修改通知单（狗颈子1#隧洞进出口位置进行调整）（2016.1.11） | 修字02号 | 3 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 | 黄进端 | 2016.1.27
4 | 设计修改通知单（水工Ⅲ图纸不完善）（2016.1.27） | 修字03号 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 | 黄进端 | 2016.2.3
5 | 设计修改通知单（水工Ⅱ图纸补充和完善）（2016.1.28） | 修字03号 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 | 黄进端 | 2016.2.3
6 | 设计修改通知单（水工Ⅰ图纸替换）（2016.2.28） | 修字05号 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部
7 | 设计修改通知单（金久倒虹吸管和岩头上隧洞进口位置微调 | 修字05号 | 2 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 | 严梅 | 2016.8.3
8 | 设计修改通知单（倒虹吸管管径变更） | 修字01号 | 6 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  | 2016.7. | 项目部未盖章
9 | 朱家沟倒虹吸管修改（倒虹吸管涉及房屋、坟地、公路的线路修改） | 修字01号 | 2 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 | 陈茂兴 | 2016.9.16
10 | 设计修改通知单（优化矩形暗渠设计） | 修字06号 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 | 王兴春 | 2017.2.28
11 | 设计修改通知单（岩头上弃渣场挡墙边坡排水沟出口保护区） | 修字02号 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 | 王兴春 | 2017.4.12 | 2016.5.12版
12 | 水工3明确设计及现场布置优化 | 修字04号 | 2 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 | 王君 | 2017.4.17
13 | 设计修改通知单（狗颈子1#隧洞结构尺寸参照狗颈子2#隧洞） | 修字06号 | 2 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 | 王君 | 2017.4.23
14 | 设计修改通知单（取消梯形明渠12厘米厚钢筋砼盖板） | 修字07号 | 2 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 | 王君 | 2017.4.23
15 | 设计修改通知单（明确设计，明渠变暗渠，图纸替换） | 修字05号 | 2 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 | 王君 | 2017.4.26
16 | 设计修改通知单（优化设计） | 水工Ⅰ修字08号 | 2 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 | 王君 | 2017.4.26
17 | 设计修改通知单（优化设计） | 水工Ⅰ修字09号 | 2 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 | 王君 | 2017.4.26
18 | 设计修改通知单（水工Ⅱ图纸补充与完善） | 修字04号 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  | 2017.2.20
19 | 设计修改通知单（优化金久倒虹吸管镇墩钢筋设计） | 修字07号 |  | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部
20 | 设计修改通知单（优化矩形暗渠设计） | 水工Ⅰ修字10号 | 2 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  | 2017.6.23
21 | 设计修改通知单（修改原图中打印错误） | 修字06号 | 2 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  | 2017.7.14
22 | 设计修改通知单（优化设计） | 水工Ⅰ修字11号 | 2 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  | 2017.7.14
23 | 设计修改通知单（HPB235变为HPB300，HRB335变为HRB400） | 水工Ⅰ修字12号 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  | 2017.7.26
24 | 渠线沉降缝调整及取消小塝子隧洞 | 水工Ⅰ修字13号 | 2 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  | 2017.7.27
25 | 朱家沟倒虹吸管基础换填及进水池结构调整 | 修字09号 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  | 2017.11.17
26 | 因孔明庙处暗渠变更为隧洞（暗渠位置确认） | 水工Ⅰ修字15号 | 2 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  | 2018.1.9
27 | K6+201~K6+327处换填 | 水工Ⅰ修字16号 | 2 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  | 2018.1.16
28 | 明确水工Ⅰ隧洞排水管细部结构形式和型号 | 水工Ⅰ修字17号 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 |  | 2018.1.19
1 | 技术核定单（陶田铺隧洞出口洞脸及附近渠道边坡处理） | [5 empty] | 2017.6.23
2 | 技术核定单（汤水岩处处理措施） |  | 2 |  |  |  | 2018.1.16
3 | 技术核定单（K1+395处渡槽变更为暗渠） |  | 2 |  |  |  | 2018.1.16
4 | 技术核定单（桂花树隧洞出口处明渠变更为暗渠） |  | 2 |  |  |  | 2018.1.16
1 | 关于设计图版本的工作联系点函及水工Ⅱ.Ⅲ的图册目录 | 002号 |  | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 | 陈茂兴 | 2016.12.1
2 | 关于水工1段设计变更的工作联系函 | 003号 |  | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 | 王兴春 | 2016\12\11
3 | 关于回复四川省君源2016-39号报告的事宜 | 004号 |  | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 | 王兴春 | 2016\12\11
4 | 工作联系函 | 005号 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 | 王君 | 2017.4.26
5 | 工作联系函 | 006号 | 1 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 | 王君 | 2017.4.26
6 | 工作联系函（杜家村弃渣场选址） | 007号 |  | 水勘院 | 武德干渠项目部 | 王兴春 | 2017.5.10
| 工作联系函（桂花树隧洞出口分水节制闸做法） | 006号 |  | 水勘院 | 武德干渠项目部 |  | 2017.8.25
| 工作联系单（朱家沟倒虹管设计同意6米变5米） | [5 empty] | 2017.8.25
| 关于取消朱家沟倒虹管边侧的人行梯步和排水沟的事宜 | 008号 |  |  |  |  | 2017.12.1 | 扫描件打印
7 | 水工1图册目录 |  |  | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 | 王兴春 | 2016\12\11
8 | 水工2图册目录
9 | 水工3图册目录
10
11
12

## J-06复测资料
中国烟草水源工程筠连县后沟水库武德干渠工程施工标段
序 号 | 文件名称 | 编 号 | 份 数 | 发件单位 | 收件单位 | 报送日期 | 日 期 | 备注
1 | 武德干渠高程点 （电子版复印件） |  | 3页 | 设计院 | 武德项目部 |  | 2015.8.28
2 | 工程测量控制点交桩记录表 |  | 2份 |  |  |  | 2015.5.8
3 | 工程地形测量记录 |  | 1 |  |  |  | 2015.5.24
4 | 狗颈子1#-2#隧洞中 间沟渠段土石方开挖工程量（附平、部面图） |  | 1
5 | 测绘合同 |  | 1 |  |  |  | 2015.5.26
6 | 施工复测控制网点 资料 |  | 1 |  |  |  | 2015.7.10
7 | 武德高程点已作废 | [5 empty] | 2015.8.26 | 作废
8 | 原始地貌复测记录（干渠） |  | 1本 |  |  |  | 2016.10.9
9 | 原始地貌复测记录（水工3危岩处理） |  | 11页 |  |  |  | 2016.10.9
10 | 筠连后沟水库渠系GPS控制成果表 |  | 4页
11 | 渠道原始地形复测横断面图及土石方工程量统计表 |  | 一本 |  |  |  | 2016、12、21 | 盖章OK
12 | 武德干渠水工12016.04修较2016.03修增加工程量申报书及2016.04版渠道原始地形复测横断面图及土石方工程量统计表 |  | 一本 |  |  |  |  | 盖章OK
13 | 联合测量通知单（汤水岩弃料堆场） |  | 5 |  |  |  | 2017.6.30
14 | 施工测量成果报验单（小塝子出口弃渣场） | 2017测量002 | 1 |  |  |  | 2017.7.3
15 | 施工测量成果报验单（汤水岩危岩弃料及弃渣场） | 2017测量003 | 1 |  |  |  | 2017.7.3
16 | 水工Ⅰ（2016.03修版图纸）K2+678~K2+757段渠线开挖现状 |  | 1页 |  |  |  | 2017.7.25
17 | 施工测量成果报验单（杜家村隧洞出口洞脸） | 2017测量004 |  |  |  |  | 2017.11.22
18 | 施工测量成果报验单（杜家村隧洞进口洞门开挖地形） | 2017测量005
19 | 朱家沟倒虹管原始地形测量及工程量计算书 | [5 empty] | 2017.12.8

## J-03号文件盒 （检测公司资质及配合比报告）
武德干渠文件目录J-03号文件盒
序号 | 文件名称 | 编号 | 份数 | 发文单位 | 接收单位 | 接收人 签字 | 报送日期 | 返回日期 | 备注
1 | 水利水电工程质量委托检测合同书（原件） | SCZD-JY-002 | 一式4份 | 正达检测公司 | 武德干渠项目部
2 | 水利水电工程质量委托检测合同书（复印件） | SCZD-JY-002 | 一式2份 | 正达检测公司 | 武德干渠项目部
3 | 《施工质量自检计划》的批复、《施工质量自检计划》报审表、延时报《施工质量自检计划》的情况说明、《施工质量自检计划》 | 1 | 1份 | 武德干渠项目部 | 武德干渠监理部 | 谢平 | 2016.5.26 | 2016.9.5
4 | 检测公司(营业执照副本、资质认定计量认证证书、资质等级证书川水质检资字第20130062号、资质等级证书川水质检资字第2012005号、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证) |  | 各4份 | 正达检测公司 | 武德干渠项目部
5 | 检测公司(营业执照副本、资质认定计量认证证书、资质等级证书川水质检资字第20130062号、资质等级证书川水质检资字第2012005号、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证、蒲勇混凝土工程检测员证复印件、彭建混凝土工程检测员证复印件、段文菊混凝土工程检测员证复印件、陈杨混凝土工程检测员证复印件、蒲娟量测检测员证复印件、何志梅岩土工程检测员证复印件) |  | 各4份 | 正达检测公司 | 武德干渠项目部
6 | 检测公司(营业执照副本、资质认定计量认证证书、资质等级证书川水质检资字第20130062号、资质等级证书川水质检资字第2012005号、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证、蒲勇混凝土工程检测员证复印件、彭建混凝土工程检测员证复印件、段文菊混凝土工程检测员证复印件、陈杨混凝土工程检测员证复印件、蒲娟量测检测员证复印件、何志梅岩土工程检测员证复印件) |  | 1份 | 正达检测公司 | 武德干渠项目部
7 | 钢纤维喷射混凝土配合比设计报告C25 | 武德干渠-配合比-001 | 一式5份 | 正达检测公司 | 武德干渠项目部
8 | 抗渗混凝土配合比C15 | 武德干渠-配合比-002 | 一式5份 | 正达检测公司 | 武德干渠项目部
9 | 抗渗混凝土配合比C20 | 武德干渠-配合比-003 | 一式5份 | 正达检测公司 | 武德干渠项目部
10 | 普通混凝土配合比设计报告C25 | 武德干渠-配合比-004 | 一式5份 | 正达检测公司 | 武德干渠项目部
11 | 喷射混凝土配合比设计报告C20 | 武德干渠-配合比-005 | 一式5份 | 正达检测公司 | 武德干渠项目部
12 | 喷射混凝土配合比设计报告C25 | 武德干渠-配合比-006 | 一式5份 | 正达检测公司 | 武德干渠项目部
13 | 砂浆配合比设计M7.5 | 武德干渠-配合比-007 | 一式5份 | 正达检测公司 | 武德干渠项目部
14 | 砂浆配合比设计M20 | 武德干渠-配合比-008 | 一式5份 | 正达检测公司 | 武德干渠项目部
15 | 普通混凝土配合比设计报告C20 | 武德干渠-配合比-009 | 一式5份 | 正达检测公司 | 武德干渠项目部
16 | 水泥物理性能试验检测报告 | SL-001 | 一式5份 | 正达检测公司 | 武德干渠项目部
17 | 细集料试验检测报告 | 筠连武干-细集料-002 | 一式5份 | 正达检测公司 | 武德干渠项目部
18 | 粗集料试验检测报告（碎石） |  | 一式5份 | 正达检测公司 | 武德干渠项目部
19 | 粗集料试验检测报告（米石） | MS-001 | 一式5份 | 正达检测公司 | 武德干渠项目部
20 | 普通混凝土配合比设计报告C15 | 武德干渠-配合比-010 | 一式6份 |  |  |  |  | 2017.8.16
21 | 抗渗混凝土配合比设计报告C15 | 武德干渠-配合比-011 | 一式6份 |  |  |  |  | 2017.8.16
22 | 普通混凝土配合比设计报告C20 | 武德干渠-配合比-012 | 一式6份 |  |  |  |  | 2017.8.16
23 | 抗渗混凝土配合比设计报告C20 | 武德干渠-配合比-013 | 一式6份 |  |  |  |  | 2017.8.16
24 | 喷射混凝土配合比设计报告C20 | 武德干渠-配合比-014 | 一式6份 |  |  |  |  | 2017.8.16
25 | 普通混凝土配合比设计报告C25 | 武德干渠-配合比-015 | 一式6份 |  |  |  |  | 2017.8.16
26 | 钢纤维喷射混凝土配合比设计报告C25 | 武德干渠-配合比-016 | 一式6份 |  |  |  |  | 2017.8.16
27 | 抗渗混凝土配合比设计报告C25 | 武德干渠-配合比-017 | 一式6份 |  |  |  |  | 2017.8.16
28 | 砂浆配合比设计M7.5 | 武德干渠-配合比-018 | 一式6份 |  |  |  |  | 2017.8.16
29 | 砂浆配合比设计M20 | 武德干渠-配合比-019 | 一式6份 |  |  |  |  | 2017.8.16
30 | 水泥物理性能试验检测报告 | SL-005 | 一式3份 |  |  |  |  | 2017.8.16 | 另三份在冷杉弯隧洞
31 | 细集料试验检测报告 | 筠连武干-细集料-006 | 一式6份 |  |  |  |  | 2017.8.16
32 | 粗集料试验检测报告（碎石） | 筠连武干-粗集料-006 | 一式6份 |  |  |  |  | 2017.8.16
33 | 粗集料试验检测报告（米石） | MS-010 | 一式3份 |  |  |  |  | 2017.8.16 | 另三份在冷杉弯隧洞
34
35

## 岩头上隧洞资料
岩头上隧洞资料
序号 | 文件名称 | 文件编号 | 份数 | 部位 | 强度/规格 | 试验日期 | 报告收到日期 | 统计日期
1 | 材料/构配件进场报验单 | 2017材验001 | 2 | 钢拱架 | 10# |  |  | 2017-04-20
2 | 细集料试验检测报告 | 筠连武干－细集料－007 | 一式六份 |  | 机制砂 | 2017.6.10 | 2016.8.16
3 | 粗集料试验检测报告 | MS－005 | 一式六份 |  | 米石 | 2017.4.10 | 2016.8.16
4 | 钢筋力学试验检测报告 | 武德－钢筋－003 | 一式3份 |  | HRB400E φ22 | 2017.4.25 | 2017.8.16
5 | 钢筋力学试验检测报告 | 武德－钢筋－021 | 一式3份 |  | HRB400E φ22 | 2017.8.15 | 2017.10.10
6
7
8
9
10

## 新房子隧洞
新房子隧洞资料
序号 | 文件名称 | 文件编号 | 份数 | 部位 | 强度/规格 | 试验日期 | 报告收到日期 | 统计日期
1 | 细集料试验检测报告 | 筠连武干－细集料－011 | 一式六份 |  | 机制砂 | 2017.6.10 | 2016.8.16
2 | 粗集料试验检测报告 | MS－009 | 一式六份 |  | 米石 | 2017.4.10 | 2016.8.16
3 | 钢筋力学试验检测报告 | 武德－钢筋－003 | 一式3份 |  | HRB400E φ22 | 2017.4.25 | 2017.8.16
4 | 钢筋力学试验检测报告 | 武德－钢筋－021 | 一式3份 |  | HRB400E φ22 | 2017.8.15 | 2017.10.10
5
6
7
8
9
10

## 大坪头A隧洞
大坪头A隧洞资料
序号 | 文件名称 | 文件编号 | 份数 | 部位 | 强度/规格 | 试验日期 | 报告收到日期 | 统计日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## 大坪头B隧洞
大坪头B隧洞资料
序号 | 文件名称 | 文件编号 | 份数 | 部位 | 强度/规格 | 试验日期 | 报告收到日期 | 统计日期
1 | 细集料试验检测报告 | 筠连武干－细集料－009 | 一式六份 |  | 机制砂 | 2017.6.10 | 2016.8.16
2 | 粗集料试验检测报告 | MS－007 | 一式六份 |  | 米石 | 2017.4.10 | 2016.8.16
3
4
5
6
7
8
9
10

## 童家崖隧洞
童家崖隧洞资料
序号 | 文件名称 | 文件编号 | 份数 | 部位 | 强度/规格 | 试验日期 | 报告收到日期 | 统计日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## 扇子坝隧洞
扇子坝隧洞资料
序号 | 文件名称 | 文件编号 | 份数 | 部位 | 强度/规格 | 试验日期 | 报告收到日期 | 统计日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## 陶田铺隧洞
陶田铺隧洞资料
序号 | 文件名称 | 文件编号 | 份数 | 部位 | 强度/规格 | 试验日期 | 报告收到日期 | 统计日期
1 | 细集料试验检测报告 | 筠连武干－细集料－008 | 一式六份 |  | 机制砂 | 2017.6.10 | 2016.8.16
2 | 粗集料试验检测报告 | MS－006 | 一式六份 |  | 米石 | 2017.4.10 | 2016.8.16
3
4
5
6
7
8
9
10

## 冷杉湾隧洞
冷杉湾隧洞资料
序号 | 文件名称 | 文件编号 | 份数 | 部位 | 强度/规格 | 试验日期 | 报告收到日期 | 统计日期
1 | 水泥物理性能试验检测报告 | SL－005 | 3份 |  | P。C42.5 | 2017.5.20－2016.6.20 | 2017.8.16
2 | 粗集料试验检测报告（米石） | ML－010 | 3份 |  |  | 2017.5.20 | 2017.8.16
3 | 粗集料试验检测报告 | 筠连武干－粗集料010 | 一式六份 |  | 碎石 | 2016.6.10 | 2017.8.16
4 | 细集料试验检测报告 | 筠连武干－细集料015 | 一式六份 |  | 机制砂 | 2016.6.10 | 2017.8.16
5 | 钢筋力学试验检测报告 | 武德－钢筋－004 | 一式6份 |  | HRB400E φ22 | 2017.5.15 | 2017.8.16
6 | 钢筋力学试验检测报告 | 武德－钢筋－020 | 一式6份 |  | HRB400E φ22 | 2017-08-10 | 2017-10-10
| 钢筋力学试验检测报告 | 武德－钢筋－014 | 一式6份 |  | HRB400E φ12 | 2017-08-10 | 2017-10-10 | 没报验
8
序号 | 文件名称 | 文件编号 | 份数 | 文件主要内容 |  |  | 收到日期 | 备注
1 | 材料/构配件进场报验单 | 四川君源2017材验004 | 1 | 钢筋HRB400E Φ22 2017.5.10进场 |  |  | 2017.8.29 | 有复检验报告
2 | 材料/构配件进场报验单 | 四川君源2017材验005 | 1 | 橡胶止水带 652型 2017年5月26进场 |  |  | 2017.8.29
3 | 材料/构配件进场报验单 | 四川君源2017材验006 | 1 | 碎石、米石、机制砂 自产 |  |  | 2017.8.29 | 有复检验报告
4 | 材料/构配件进场报验单 | 四川君源2017材验007 | 1 | 水泥PC42.4 2017.5.14进场， |  |  | 2017.8.29 | 有复检验报告
5 | 材料/构配件进场报验单 | 四川君源2017材验026 |  | 水泥PC42.4 2017.7.5进场， |  |  | 2017.10.29 | 有复检验报告
6
7
8
9

## 荒坡隧洞
荒坡隧洞资料
序号 | 文件名称 | 文件编号 | 份数 | 部位 | 强度/规格 | 试验日期 | 报告收到日期 | 统计日期
1 | 粗集料试验检测报告 | MS-011 | 一式六份 |  | 米石 | 2017-08-15 | 2017-10-10 | 未报验
2 | 粗集料试验检测报告 |  | 一式六份 |  | 碎石 | 2017-08-15 | 2017-10-10
3 | 细集料试验检测报告 |  | 一式六份 |  | 机制砂 | 2017-08-15 | 2017-10-10
4
5
6
7
8
9
10

## J-10狗颈子1#隧洞工序资料
狗颈子1#隧洞工序资料
序号 | 文件名称 | 文件编号 | 份数 | 部位 | 强度 | 试验日期 | 报告收到日期
1 | 混凝土抗压强度试验检测报告 | 武德-THY-003 | 5 | 出口洞脸喷锚支护 | C20同条件 | 2016.4.23
2 | 混凝土抗压强度试验检测报告 | 武德-THY-005 | 5 |  | C20标养 | 2016.4.13
3 | 细集料试验检测报告 | 武德武干-细集料-003 | 5 |  | 中砂 | 2016.3.6
4 | 粗集料试验检测报告 | MS-003 | 5 |  | 米石 | 2016.3.6
5 | 水泥物理性能试验检测报告 |  | 5 |  | P042.5 | 2016.3.6
6 | 力学性能检测报告 |  | 5 | 出口洞脸喷锚支护锚固拉拔力 | 50KN | 2016、4、15
7 | 洞脸支护单元工程施工质量验收评定表 |  | 5
8 | 洞室开挖单元工程资料
9 | 隧洞洞挖测量记录表 |  | 5
10

## J-11狗颈子2#隧洞工序资料
狗颈子2#隧洞工序资料
序号 | 文件名称 | 文件编号 | 份数 | 部位 | 强度/规格 | 取样日期 | 试验日期 | 报告收到日期
1 | 混凝土抗压强度试验检测报告 | 武德-15-003 | 5 | 进口洞脸喷锚支护 | C20标养 | 2015.07.15 | 2015.08.12
2 | 混凝土抗压强度试验检测报告 | 武德-15-002 | 5 |  | C20同条件 | 2015.07.15 | 2015.08.09
3 | 钢筋力学性能试验检测报告 | 武德-钢筋-002 | 5 |  | HRB400 φ22 φ10 | 2015.07.02 | 2015.07.13
4 | 水泥物理性能试验检测报告 | SL-002 |  |  | PO 42.5 | 2015.07.03 | 2015.08.14
5 | 粗集料试验检测报告 | MS-002 |  |  | 米石 | 2015.07.03 | 2015.07.8
| 力学性能检测报告 |  | 5 | 进口洞脸喷锚支护钢筋锚固 | 50KN |  | 2016、9、5
1 | 混凝土抗压强度试验检测报告 | 武德-HY -007 | 5 | Ⅲ类围岩衬砌 | C25钢纤维标养 | 2016.4.17 | 2016.5.15
2 | 混凝土抗压强度试验检测报告 | 武德-HY -004 | 5 |  | C26钢纤维同条件 | 2016.4.17 | 2016.5.20
3 | 水泥物理性能试验检测报告 | SL-004 | 5 |  | PO 42.5 | 2016.4.3 | 2016.5.12
4 | 细集料试验检测报告 | 筠连武干-细集料-004 | 5 |  | 中砂 | 2016.4.6 | 2016.4.15
5 | 粗集料试验检测报告 | MS-004 | 5 |  | 米石 | 2016.4.6 | 2016.4.12
6 | 工字钢力学试验检测报告 | 武德-工字钢-001 | 5 |  |  | 2015.07.15 | 2015.7.20
| 洞脸支护单元工程施工质量验收评定表 |  | 5
| 洞室开挖单元工程资料 |  | 3
| 隧洞洞挖测量记录表 |  | 5

## 兔儿苞隧洞
兔儿苞隧洞资料
序号 | 文件名称 | 文件编号 | 份数 | 部位 | 强度/规格 | 试验日期 | 报告收到日期 | 统计日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## 杜家村隧洞
杜家村隧洞资料
序号 | 文件名称 | 文件编号 | 份数 | 部位 | 强度/规格 | 试验日期 | 报告收到日期 | 统计日期
1 | 施工设备进场报验单 | 2017设备007
2 | 细集料试验检测报告 | 筠连武干－细集料－010 | 一式六份 |  | 机制砂 | 2017.6.10 | 2016.8.16
3 | 粗集料试验检测报告 | MS－008 | 一式六份 |  | 米石 | 2017.4.10 | 2016.8.16
4
5
6
7
8
9
10

## 岩头上弃渣场资料
岩头上弃渣场资料
序号 | 文件名称 | 文件编号 | 份数 | 部位 | 强度/规格 | 取样日期 | 试验日期 | 报告收到日期 | 报送日期 | 返回日期
1 | 材料报验单及附件 |  | 6
2 | 混凝土抗压强度试验检测报告 | 武干-H-001 | 5 | 下挡土墙K0+005~K0+020 | 标养 | 2016.07.2 | 2016、7、30 | 2016\12\17
3 |  |  |  |  | 同条件 | 2016.07.2 | 2016、7、25 | 2016\12\17
4 |  |  |  |  | 七天强度 | 2016.07.2 | 2016、7、9 | 2016、9
5 |  | 武干-H-002 |  | 下挡土墙K0+020~K0+030 | 标养 | 2016.07.3 | 2016、7、31 | 2016\12\17
6 |  |  |  |  | 同条件 | 2016.07.3 | 2016、7、25 | 2016\12\17
7 |  |  |  |  | 七天强度 | 2016.07.3 | 2016、7、10 | 2016、9
|  |  |  | 下挡土墙K0+000~K0+005 | 标养 | 2016-08-31 | 2016-09-28 | 2016\12\17
[5 empty] | 同条件 | 2016-08-31 | 2016-09-24 | 2016\12\17
[5 empty] | 七天强度 | 2016-08-31 | 2016-09-07 | 2016\12\17
|  |  |  | 下挡土墙K0+030~K0+040 | 标养 | 2016-08-23 | 2016-09-20 | 2016\12\17
[5 empty] | 同条件 | 2016-08-23 | 2016-09-14 | 2016\12\17
[5 empty] | 七天强度 | 2016-08-23 | 2016-08-30 | 2016\12\17
|  |  |  | 上挡土墙K0+000~K0+007 | 标养 | 2016-08-25 | 2016-09-22 | 2016\12\17
[5 empty] | 同条件 | 2016-08-25 | 2016-09-17 | 2016\12\17
[5 empty] | 七天强度 | 2016-08-25 | 2016-09-01 | 2016\12\17
|  |  |  | 上挡土墙K0+007~K0+020 | 标养 | 2016-08-21 | 2016-09-18 | 2016\12\17
[5 empty] | 同条件 | 2016-08-21 | 2016-09-12 | 2016\12\17
[5 empty] | 七天强度 | 2016-08-21 | 2016-08-28 | 2016\12\17
|  |  |  | 上挡土墙K0+020~K0+025 | 标养 | 2016-09-01 | 2016-09-29 | 2016\12\17
[5 empty] | 同条件 | 2016-09-01 | 2016-09-26 | 2016\12\17
[5 empty] | 七天强度 | 2016-09-01 | 2016-09-08 | 2016\12\17
8 | 块石抗压强度试验检测报告 | SKY-003 | 5 |  |  | 2016.5.30 | 2016.6.12
9 | 粗集料试验检测报告 | 筠连武干-粗集料-005 | 5 |  | 碎石 | 2016.5.30 | 2016.6.12
10 | 细集料试验检测报告 | 筠连武干-细集料-005 | 5 |  | 中砂 | 2016.5.30 | 2016.6.12
11 | 钢筋混凝土排水管进场报验单 | 2016－007 | 6 | [6 empty] | 2016.10.8
12 | 隐蔽工程验收单（上挡墙K0+000~K0+025）
13 | 隐蔽工程验收单（下挡墙K0+005~K0+020）
14 | 隐蔽工程验收单（上挡墙K0+030~K0+040）
15 | 隐蔽工程验收单（上挡墙K0+020~K0+030）

## 水工Ⅰ明暗渠
水工Ⅰ明暗渠资料
序号 | 文件名称 | 文件编号 | 份数 | 部位 | 强度/规格 | 试验日期 | 报告收到日期 | 统计日期
1 | 粗集料试验检测报告 | 筠连武干－粗集料－009 | 一式6份 |  | 碎石 | 2017.6.10 | 2017.8.16
2 | 细集料试验检测报告 | 筠连武干－细集料－012 | 一式6份 |  | 机制砂 | 2017.6.10 | 2017.8.16
| 粗集料试验检测报告 | 筠连武干－粗集料－015 | 一式6份 |  | 碎石 | 2017-09-01 | 2017-10-10
| 细集料试验检测报告 | 筠连武干－细集料－019 | 一式6份 |  | 机制砂 | 2017-09-01 | 2017-10-10
3 | 钢筋力学试验检测报告 | 武德－钢筋－005 | 一式6份 |  | HRB400E φ16 | 2017.5.22 | 2017.8.16
4 | 钢筋力学试验检测报告 | 武德－钢筋－006 | 一式6份 |  | HRB400E φ16 | 2017.6.5 | 2017.8.16
5 | 钢筋力学试验检测报告 | 武德－钢筋－007 | 一式6份 |  | HRB400E φ10 | 2017.6.19 | 2017.8.16
6 | 钢筋力学试验检测报告 | 武德－钢筋－010 | 一式6份 |  | HRB400E φ10 | 2017.6.28 | 2017.8.16
7 | 钢筋力学试验检测报告 | 武德－钢筋－008 | 一式6份 |  | HRB400E φ10 | 2017.6.29 | 2017.8.16
8 | 钢筋力学试验检测报告 | 武德－钢筋－009 | 一式6份 |  | HRB400E φ16 | 2017.6.29 | 2017.8.16
9 | 钢筋力学试验检测报告 | 武德－钢筋－011 | 一式6份 |  | HRB400E φ16 | 2017.7.3 | 2017.8.16
10 | 钢筋力学试验检测报告 | 武德－钢筋－013 | 一式6份 |  | HRB400E φ10 | 2017.7.8 | 2017.10.10
| 构配件进场报验单橡胶止水带 | 2017材验020 |  |  | 652型 | 2017.6.16 | 2017.10.29
| 构配件进场报验单水泥 | 2017材验025 |  |  | PC42.5 | 2017.7.1 | 2017.10.29

## 水工Ⅱ明暗渠
水工Ⅱ明暗渠资料
序号 | 文件名称 | 文件编号 | 份数 | 部位 | 强度/规格 | 试验日期 | 报告收到日期 | 统计日期
1 | 粗集料试验检测报告 | 筠连武干－粗集料－008 | 一式6份 |  |  | 2017.6.10 | 2017.8.16 | 未报验
2 | 细集料试验检测报告 | 筠连武干－细集料－013 | 一式6份 |  | 机制砂 | 2017.6.10 | 2017.8.16
| 粗集料试验检测报告 | 筠连武干－粗集料－009 | 一式6份 |  | 碎石 | 2017.6.2 | 2017-10-10
| 细集料试验检测报告 | 筠连武干－细集料－014 | 一式6份 |  | 机制砂 | 2017.6.20 | 2017-10-10
| 粗集料试验检测报告 | 筠连武干－粗集料－009 | 一式6份 |  | 碎石 | 2017-09-01 | 2017-10-10
| 细集料试验检测报告 | 筠连武干－细集料－014 | 一式6份 |  | 机制砂 | 2017-09-01 | 2017-10-10
3 | 钢筋力学试验检测报告 | 武德钢筋－013 | 一式6份 |  | HRB400E φ10 | 2017.8.10 | 2017-10-10
4 | 钢筋力学试验检测报告 | 武德钢筋－015 | 一式6份 |  | HRB400E φ16 | 2017.8.3 | 2017-10-10
5 | 钢筋力学试验检测报告 | 武德钢筋－016 | 一式6份 |  | HRB400E φ16 | 2017.8.3 | 2017-10-10
6 | 钢筋力学试验检测报告 | 武德钢筋－017 | 一式6份 |  | HRB400E φ16 | 2017.8.10 | 2017-10-10
7 | 钢筋力学试验检测报告 | 武德钢筋－018 | 一式6份 |  | HRB400E φ16 | 2017.8.15 | 2017-10-10
8 | 钢筋力学试验检测报告 | 武德钢筋－019 | 一式6份 |  | HRB400E φ16 | 2017.8.15 | 2017-10-10
9 | 构配件进场报验单橡胶止水带 | 2017材验021 |  |  | 652型 | 2017.6.20 | 2017.10.29
10 | 构配件进场报验单水泥 | 2017材验027 |  |  | PC42.5 | 2017.7.5 | 2017.10.29

## 水工Ⅲ明暗渠
水工Ⅲ明暗渠资料
序号 | 文件名称 | 文件编号 | 份数 | 部位 | 强度/规格 | 试验日期 | 报告收到日期 | 统计日期
1 | 粗集料试验检测报告 | 筠连武干－粗集料－007 | 一式6份 |  | 碎石 | 2017.6.10 | 2017.8.16 | 未报验
2 | 细集料试验检测报告 | 筠连武干－细集料－014 | 一式6份 |  | 机制砂 | 2017.6.10 | 2017.8.16
3 | 粗集料试验检测报告 | 筠连武干－粗集料－003 | 一式6份 |  | 碎石 | 2017.8.15 | 2017-10-10
4 | 细集料试验检测报告 | 筠连武干－细集料－018 | 一式6份 |  | 机制砂 | 2017.8.15 | 2017-10-10
5 | 钢筋力学试验检测报告 | 武德--钢筋－024 | 一式6份 |  | HRB400E φ10 | 2017.8.25 | 2017-10-10
6 | 钢筋力学试验检测报告 | 武德--钢筋－025 | 一式6份 |  | HRB400E φ12 | 2017.8.25 | 2017-10-10
7 | 钢筋力学试验检测报告 | 武德--钢筋－022 | 一式6份 |  | HRB400E φ16 | 2017.8.25 | 2017-10-10
8 | 钢筋力学试验检测报告 | 武德--钢筋－023 | 一式6份 |  | HRB400E φ16 | 2017.8.25 | 2017-10-10
7 | 构配件进场报验单橡胶止水带 | 2017材验022 |  |  | 652型 | 2017.8.2 | 2017.10.29
8 | 构配件进场报验单水泥 | 2017材验028 |  |  | PC42.5 | 2017.7.8 | 2017.10.29
9
10

## G-10号文件盒应急预案 (2)
武德干渠文件目录G-10号文件盒
序号 | 文件名称 | 编号 | 份数 | 发文单位 | 接受单位 | 发件人签字 | 接受人 签字 | 报送日期 | 返回日期 | 文件 盒号 | 备注
1 | 施工组织设计/(专项)施工方案报审表（防洪度汛方案） | 004 | 1份 | 四川省城市建设监理有限公司 | 四川省君源水电建设有限公司项目部 |  | 夏秋 |  | 2015.6.25 | 安全资料其他
2 | 防洪度汛方案 |  | 1份 | 四川省城市建设监理有限公司 | 四川省君源水电建设有限公司项目部 |  | 夏秋 |  | 2015.6.25
3 | 应急抢险预案 |  | 1份 | 四川省城市建设监理有限公司 | 四川省君源水电建设有限公司项目部 |  | 夏秋 |  | 2015.6.25
4 | 环保、水保措施和方案 |  | 1份 | 四川省城市建设监理有限公司 | 四川省君源水电建设有限公司项目部 |  | 夏秋 |  | 2015.6.25
5 | 瓦斯爆炸施工安全应急预案 |  | 1份 | 四川省城市建设监理有限公司 | 四川省君源水电建设有限公司项目部 |  | 夏秋 |  | 2015.6.25
6 | 防洪度汛专项施工方案 | 13 | 1份 | 武德干渠项目部 | 武德干渠监理部 | 黄进端 | 王绍松 | 2016.3.14 | 2016.3.23
7 | 2016防洪应急抢险预案 | 014 | 1份 | 武德干渠项目部 | 武德干渠监理部 | 黄进端 | 谢平 | 2016.3.16 | 2016.3.23
8 | 施工质量自检计划 |  | 5 | 武德干渠项目部 | 武德干渠监理部 | 严梅 | 谢平 | 2016.5.26
9 | 应急抢险预案（筠连县后沟水库） |  | 2 | 武德干渠监理部 | 武德干渠项目部 | 黄进端 | 谢平 |  | 2016.3.20
10 | 防洪度汛方案 |  | 1份 | 四川省城市建设监理有限公司 | 四川省君源水电建设有限公司项目部 |  |  |  | 2017.8.2
11 | 应急抢险预案 |  | 1份 | 四川省城市建设监理有限公司 | 四川省君源水电建设有限公司项目部 |  |  |  | 2017.8.2
注：无返回日期的文件即为上报后未批复的

## 朱家沟倒虹管
朱家沟倒虹管
序号 | 文件名称 | 文件编号 | 份数 | 部位 | 强度/规格 | 试验日期 | 报告收到日期 | 统计日期
1
2
3
4
5
6
7
8
序号 | 文件名称 | 文件编号 | 份数 | 主要内容 |  |  | 申报日期 | 归档日期
1 | 材料构配件进场报验单 | 四川君源[2017]材验004 | 1 | Φ1000 X 5000mm 2.0MPa 5m X 28 |  |  | 2017.8.31 | 2017.9.8
2 | 材料构配件进场报验单 | 四川君源[2017]材验015 | 1 | Φ1000 X 5000mm 2.0MPa 5m X 35 |  |  | 2017.9.5 | 2017.9.14
3 | 材料构配件进场报验单 | 四川君源[2017]材验016 | 1 | Φ1000 X 5000mm 1.0MPa 5m X 21 |  |  | 2017.9.7 | 2017.9.14
4 | 材料构配件进场报验单 | 四川君源[2017]材验017 | 1 | Φ1000 X 5000mm 1.0MPa 5m X 34 |  |  | 2017.9.9 | 2017.9.14
5 | 材料构配件进场报验单 | 四川君源[2017]材验018 | 4 | Φ1000 X 5000mm 2.0MPa 5m X 35 |  |  | 2017.9.11 | 2017.10.29
6 | 材料构配件进场报验单 | 四川君源[2017]材验019 | 4 | Φ1000 X 5000mm 1.0MPa 5m X 35 |  |  | 2017.9.14 | 2017.10.29
7 | 材料构配件进场报验单 | 四川君源[2017]材验023 | 4 | Φ1000 X 5000mm 2.0MPa 5m X 28 |  |  | 2017.9.2 | 2017.10.29
8 | 材料构配件进场报验单 | 四川君源[2017]材验024 | 4 | Φ1000 X 582 Φ1000 X 692 2.0MPaX10 |  |  | 2017.9.13 | 2017.10.29
9 | 材料构配件进场报验单 | 四川君源[2017]材验025 | 4 | Φ1000 X 582 Φ1000 X 692 2.0MPa X 4 +6 |  |  | 2017.9.15 | 2017.10.29
10 | 材料构配件进场报验单 | 四川君源[2017]材验026 | 4 | Φ1000 X 5000mm 1.0MPa 5m X 35 |  |  | 2017.9.15 | 2017.10.29
11 | 材料构配件进场报验单 | 四川君源[2017]材验027 | 4 | Φ1000 X 5000mm 2.0MPa 5m X 28 |  |  | 2017.9.18 | 2017.10.29
12 | 材料构配件进场报验单 | 四川君源[2017]材验021 | 4 | 钢管D1020 X 12 |  |  | 2017.9.23 | 2017.10.29
13 | 材料构配件进场报验单 | 四川君源[2017]材验022 | 4 | 转换件 |  |  | 2017.9.26 | 2017.10.29
14 | 材料构配件进场报验单 | 四川君源[2017]材验023 | 4 | Φ1000 X 5000mm 1.0MPa 5m X 63 |  |  | 2017.9.26 | 2017.10.29
15 | 材料构配件进场报验单 | 四川君源[2017]材验024 | 4 | Φ1000 X 5000mm 2.0MPa 5m X 28 |  |  | 2017.9.20 | 2017.10.29
16 | 材料构配件进场报验单 | 四川君源[2017]材验029 | 4 | Φ1000 X 5000mm 2.0MPa 5m X 14 |  |  | 2017.10.12 | 2017.10.29
17 | 材料构配件进场报验单 | 四川君源[2017]材验030 | 4 | 转换件8+12 |  |  | 2017.10.12 | 2017.10.29
18 | 材料构配件进场报验单 | 四川君源[2017]材验031 | 4 | Φ1000 X 5000mm 2.0MPa 5m X 14 |  |  | 2017.10.14 | 2017.10.29
19 | 材料构配件进场报验单 | 四川君源[2017]材验032 | 4 | 转换件2+2 |  |  | 2017.10.14 | 2017.10.29
20 | 材料构配件进场报验单 | 四川君源[2017]材验033 | 4 | Φ1000 X 5000mm 2.0MPa 5m X 28 |  |  | 2017.9.27 | 2017.10.29
21 | 材料构配件进场报验单 | 四川君源[2017]材验034 | 4 | 转换件2+2 |  |  | 2017.10.17 | 2017.10.29
22 | 材料构配件进场报验单 | 四川君源[2017]材验035 | 4 | Φ1000 X 5000mm 2.0MPa 5m X 14 |  |  | 2017.10.17 | 2017.10.29
23 | 材料构配件进场报验单 | 四川君源[2017]材验036 | 4 | 钢管D1020 X 12 |  |  | 2017.10.23 | 2017.10.29
24 | 材料构配件进场报验单 | 四川君源[2017]材验037 | 4 | 进出口弯管及三通 |  |  | 2017.10.22 | 2017.10.29
25 | 材料构配件进场报验单 | 四川君源[2017]材验038 | 4 | Φ1000 X 5000mm 1.0MPa 5m X 3 |  |  | 2017.10.22 | 2017.10.29
26 | 材料构配件进场报验单 | 四川君源[2017]材验039 | 4 | Φ1000 X 5000mm 1.0MPa 5m X 12 |  |  | 2017.10.20 | 2017.10.29
27 | 材料构配件进场报验单 | 四川君源[2017]材验040 | 4 | Φ1000 X 5000mm 1.0MPa 5m X 18 |  |  | 2017.10.21 | 2017.10.29
28